## 道路事業
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
兵庫県・岡山県 | 中国横断自動車道 姫路鳥取線 佐用～西粟倉 | 1053 | ・道路改良（佐用地区側道 L=55m、古町地区 L=565m、 影石地区 L=580m） ・トンネル設備（今岡トンネル、筏津トンネル、 西粟倉トンネル） ・水文調査 ・影石地区用地買収 A=300m2 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％ 佐用料金所～大原IC 延長9.9km（2/4） 平成22年3月28日供用 大原IC～西粟倉IC 延長8.3km（2/4） 平成24年度供用予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 2314 | ・道路改良(本高地区 L=300m、古海地区 L=60m、 嶋地区 L=200m、松原地区 L=120m）、橋梁下部 （本高高架橋 ２基、有富川橋 ２基、野坂川橋 ２基）、 有富川橋上部 L=38m、 ・埋蔵文化財調査(本高地区、高住地区)A=9,200m2 ・用地国債(再取得)、用地買収（桂見地区・高住地区） A=4,400m2 | 用地進捗率：87％ 事業進捗率：44％
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 700 | ・埋蔵文化財調査(松原地区)A=350m2 ・用地国債(再取得)、用地買収(金沢～下坂本地区) A=26,000m2 | 用地進捗率：41％ 事業進捗率：6％
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 100 | ・(用地国債)A=103,800m2 ・用地調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％
鳥取県 | 一般国道9号 東伯・中山道路 | 4800 | ・道路改良(槻下地区 L=1.1km、別所地区 L=0.4km）、 床版(赤碕第３高架橋 L=101m、 赤碕第４高架橋 L=112m）、舗装 A=140,000m2、 安全施設 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：69％ 東伯郡琴浦町槻下～西伯郡大山町八重L=12.0km(2/4) 平成22年度供用予定
鳥取県 | 一般国道9号 中山・名和道路 | 340 | ・中山地区改良 L=0.1km ・樋口地区用地買収 A=1,400㎡ ・埋蔵文化財調査(殿河内・下市地区)A=22,000m2 ・環境調査（地下水調査）、構造物設計 | 用地進捗率：98％ 事業進捗率：18％
鳥取県 | 一般国道9号 名和・淀江道路 | 1600 | ・橋梁下部（宮川橋 4基、倉谷川橋 3基、 松河原第３跨道橋 2基、倉谷第３跨道橋 2基、 倉谷第１跨道橋 2基）、橋梁上部（真子川橋 L=117m、寺谷川橋 L=182m、松河原第３跨道橋 L=27m、倉谷第３跨道橋 L=55m、倉谷川橋 L=103m） ・埋蔵文化財調査（松河原・小竹地区）A=12,000㎡ | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：60％
鳥取県 | 一般国道9号 駟馳山バイパス | 2516 | ・道路改良（細川地区 L=420m、海士地区 L=100m、 河崎地区 L=350m、本庄地区 L=100m、 駟馳山トンネル入口 L=300m）、塩見川橋下部 １基、 橋梁上部（蒲生川橋 L=185m、本庄跨線橋 L=188m）、 細川トンネル L=240m、河崎地区舗装 A=3,500m2 | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：29％
鳥取県 | 一般国道29号 津ノ井バイパス | 75 | ・調査設計 | 用地進捗率：91％ 事業進捗率：70％
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 150 | ・調査設計 | 用地進捗率：1％ 事業進捗率：6％
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 75 | ・幅杭設置、用地調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 1500 | ・道路改良（多伎地区 L=280m、口田儀地区 L=250m、 久村地区 L=150m）、橋梁下部（多伎ICランプ橋 4基、口田儀第1高架橋 1基、口田儀第4高架橋 1基） ・（用地国債）A=62,000m2 朝山地区地区用地買収 A=23,000m2 ・埋蔵文化財調査(朝山地区)A=16,400m2 | 用地進捗率：88％ 事業進捗率：16％
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 173 | ・久手地区用地買収 A=1,400m2 （用地国債)）A=440,000m2 ・埋蔵文化財調査(久手地区)A=40,000m2 | 用地進捗率：18％ 事業進捗率：5％
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 75 | ・幅杭設置、用地調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％
島根県 | 一般国道9号 仁摩・温泉津道路 | 6026 | ・道路改良（湯里地区 L=700m、福光地区 L=650m、 温泉津地区 L=400m、福波地区 L=150m、小浜地区 L=450m）、湯里高架橋下部 １基、 橋梁上部（馬路第1高架橋 L=571m、馬路第2高架橋 L=332m、小浜第2高架橋 L=253m、小浜第3高架橋 L=158m、天河内第2高架橋 L=392m）、 トンネル（天河内第1トンネル L=550m、新馬路トンネル L=170m、新清水トンネル L=510m、 福波トンネル L=190m） ・用地国債（再取得） | 用地進捗率：96％ 事業進捗率：39％
島根県 | 一般国道9号 浜田・三隅道路 | 5511 | ・道路改良（原井地区 L=720m、熱田地区 L=1190m、 力石地区 L=580m）、橋梁下部（青川橋 ４基、折居川橋 １基、夏井川橋 ３基、みなと原井大橋 １基）、 トンネル（塚ヶ原山トンネル L=1791m、吉地第１トンネル L=200m、吉地第２トンネル L=1165m） ・埋蔵文化財調査(折居地区)A=100m2 ・用地国債（再取得） | 用地進捗率：95％ 事業進捗率：38％
島根県 | 一般国道9号 益田道路 | 75 | ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：59％
島根県 | 一般国道9号 出雲バイパス | 223 | ・富地区改良 L=500m | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：70％ 簸川郡斐川町富村～簸川郡斐川町千家L=0.6km(4/4) 平成23年度供用予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 75 | ・三刀屋地区道路設計、里熊大橋橋梁詳細設計 | 用地進捗率：34％ 事業進捗率：52％
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 733 | ・大西高架橋上部 L=659m、大西高架橋床版 L=221m、 大西地区舗装 A=9,800m2 | 事業進捗率：48％ 倉敷市中島～倉敷市片島町L=1.4km(4/4) 平成22年度供用予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路 | 2735 | ・道路改良（須恵地区 L=880m、唐船地区 L=700m、 大谷西地区 L=280m）、畑池高架橋下部 3基 橋梁上部（大谷東高架橋 L=272m、横池高架橋 L=220m）、 唐船高架橋床版 L=95m ・用地国債(再取得) | 用地進捗率：92％ 事業進捗率：42％
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 75 | ・道路予備設計、地質調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 75 | ・鋼管地区道路詳細設計、環境調査 | 用地進捗率：85％ 事業進捗率：52％
岡山県 | 一般国道30号 児島・玉野拡幅 | 343 | ・当新田地区改良 L=350m ・当新田地区用地買収 A=140m2 | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：97％ 岡山市南区当新田地区L=0.7km(4/4) 平成24年度供用予定
岡山県 | 一般国道53号 岡山北バイパス | 150 | ・首部～津高地区道路詳細設計 | 用地進捗率：97％ 事業進捗率：81％
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 828 | ・用地国債(再取得)、(用地国債)A=6,700m2 | 用地進捗率：47％ 事業進捗率：14％
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 75 | ・藤田～古新田地区道路予備設計、 藤田地区地質調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％
岡山県 | 一般国道180号 岡山西バイパス | 1703 | ・道路改良（野殿西町地区交差点 L=300m、 楢津地区交差点 L=140m、野殿地区 L=60m)、 矢坂西町ランプ橋上部 L=95m、床版 （矢坂西町高架橋 L=185m、第2笹ヶ瀬川橋 L=115m)、 舗装（楢津地区 A=5,500m2、矢坂地区 A=8,800m2） | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：75％ 岡山市北区野殿西町～北区楢津L=1.9km(2/2側道部) 平成22年度供用予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 225 | ・(用地国債) A=30,100m2、楢津地区用地買収 A=3,000m2 ・楢津～今岡地区道路詳細設計 今岡地区橋梁予備設計 ・天原地区道路予備設計、天原地区用地測量 | 用地進捗率：25％ 事業進捗率：21％
鳥取県・岡山県 | 一般国道373号 志戸坂峠道路 | 300 | ・道路改良(西粟倉IC L=500m) ・埋蔵文化財調査(影石地区)A=750m2 ・西粟倉用地買収 A=1,800m2 | 用地進捗率：97％ 事業進捗率：83％ 英田郡西粟倉村影石地内L=0.5km(2/2) 平成24年度供用予定
広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次 | 5790 | ・道路改良（甲奴地区 L=670m、吉舎地区 L=1,320m） ・橋梁上部（三玉橋 L=183m、海田原橋 L=526m、 馬洗川橋 L=260m、国兼川橋 L=224m） ・トンネル設備（尾道JCT(仮称)～甲山IC(仮称)間） 世羅地区舗装 A=3,300m2 ・埋蔵文化財調査 A=960m2 ・四拾貫地区用地買収 A=2,500m2 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約77％ 尾道JCT(仮称)～甲山IC(仮称) 延長19.2km（2/4） H22年度供用予定
島根県・広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 三次～三刀屋木次 | 21858 | ・道路改良（大吉田地区 L=1,360m、川尻地区 L=1,030m、 菅谷地区 L=2,240m、中野地区 L=810m、下熊谷地区 L=870m） ・トンネル（大万木トンネル（島根県分）L=1,860m） ・橋梁上部（杉戸第二橋 L=246m、川尻高架橋 L=180m、 正理川橋 L=392m、石廻高架橋 L=330m） ・川尻地区用地買収 A=27,000m2 ・道路改良（水越地区 L=300m、金田地区 L=1200m、 下門田地区 L=1400m、大月地区 L=1000m） ・トンネル（横畠トンネル L=535m、川平トンネル L=1030m） ・橋梁下部（湯木川橋 2基、本谷川橋 3基、 真金原第二橋 2基） ・橋梁上部（竹地川橋 L=297m、真金原第一橋 L=322m、 下門田橋 L=530m） ・埋蔵文化財調査 A=8,150m2 ・公共補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％ 吉田掛合IC(仮称) ～三刀屋木次IC 延長12.3km（2/4） H23年度供用予定 三次JCT(仮称) ～吉田掛合IC(仮称) 延長48.7km（2/4） H24年度供用予定
広島県 | 一般国道2号 松永道路 | 20 | ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：94％
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 500 | ・用地国債(再取得)、道路開発資金(再取得) ・環境調査（地下水調査・大気調査） | 用地進捗率：63％ 事業進捗率：9％
広島県 | 一般国道2号 三原バイパス | 2333 | ・橋梁上部(三原第１高架橋ランプ L=96m、 三原第１高架橋 L=96m）、 三原第１高架橋ランプ床版 L=96m、 三原第４トンネル L=163m、トンネル舗装 （三原第１トンネル A=4,800m2、 三原第２トンネル A=3,500m2、三原第３トンネル A=3,100m2、三原第４トンネル A=1,300m2）、 トンネル設備、舗装 A=3,000m2 | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：62％ 三原市糸崎8丁目～ 三原市糸崎3丁目L=3.0km(2/4) 平成23年度供用予定
広島県 | 一般国道2号 西条バイパス | 20 | ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：72％
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 150 | ・八本松地区道路詳細設計 ・寺分地区道路予備設計 ・寺分地区幅杭設置測量 | 用地進捗率：58％ 事業進捗率：33％
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 544 | ・道路改良（瀬野西IC(仮称） L=300m、大藤地区 L=800m）、 ひよき川橋上部 L=20m、清光寺川橋床版 L=1400m | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：67％
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 8611 | ・道路改良（観音入江地区 L=320m、観音東地区 L=150m）、 橋梁下部（本川橋 3基、天満川橋 2基）、 橋梁上部（本川橋 L=310m、光南高架橋 L=192m） ・用地国債(再取得)、用地買収（江波・観音地区） A=4,000m2 | 用地進捗率：91％ 事業進捗率：40％
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 1517 | ・廿日市高架橋ランプ上部 L=750m、 廿日市高架橋ランプ床版 L=750m、 廿日市高架橋舗装 L=4,000m2、遮音壁 L=1,700m | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：65％ 廿日市市下平良～廿日市市地御前L=2.2km(4/4) 平成23年度供用予定
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 2224 | ・道路開発資金(再取得)、（特定大規模道路用地） ・用地国債(再取得) | 用地進捗率：82％ 事業進捗率：8％
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 422 | ・道路改良（大林地区 L=320m、三入地区 L=60m） ・用地国債(再取得） | 用地進捗率：94％ 事業進捗率：88％
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 75 | ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：71％
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 20 | ・道路予備設計 | 用地進捗率：25％ 事業進捗率：31％
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 8323 | ・道路改良（阿賀地区 L=430m、郷原地区 L=180m、 馬木地区 L=400m、黒瀬地区 L=200m、 二級峡地区 L=300m、横路地区 L=730m、大積地区 L=150m）、橋梁下部（馬木高架橋 9基、 乃美尾高架橋 9基）、橋梁上部（馬木高架橋 L=432m、 惣引谷川橋 L=60m、郷原高架橋 L=165m、二級峡第４橋 L=161m、小滝川橋 L=180m）、トンネル（広石内トンネル L=522m、岩山トンネル L=1,172m）、 トンネル舗装 A=11,000m2、 施設設備（郷原トンネル、広石内トンネル、掲山トンネル、 横路トンネル） ・用地国債（再取得） | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：63％ 阿賀IC～黒瀬IC(仮称) L=12.3km(2/4) 平成23年度供用予定
山口県 | 一般国道2号 周南立体 | 20 | ・城ヶ丘地区交差点設計 | 事業進捗率：4％
山口県 | 一般国道2号 戸田拡幅 | 1100 | ・戸田地区改良 L=1,100m、戸田橋上部 L=41m、 戸田地区舗装 A=2,000m2 ・用地国債(再取得) | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：73％ 周南市戸田地内L=2.4km(4/4) 平成23年度供用予定
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 400 | ・橋梁上部（神田川橋 L=91m、入川橋 L=65m、 清末２号橋 L=46m、清末３号橋 L=74m）、 松屋地区（改良 L=600m、橋梁 L=307m） ・清末地区舗装 A=15,000m2 | 事業進捗率：23％ 下関市清末東町～下関市亀浜町L=2.4km(4/4) 平成23年度供用予定
山口県 | 一般国道9号 小郡改良 | 3252 | ・道路改良（柳井田地区 L=1,400m、矢足地区 L=400m）、 小郡高架橋下部 6基、小郡高架橋上部・床版 L=140m、 小郡高架橋舗装 A=5,000m2、矢足地区舗装 A=5,000m2 ・矢足地区用地買収 A=3,700m2 | 用地進捗率：94％ 事業進捗率：72％ 山口市小郡柳井田～ 山口市小郡若草町L=3.0km(4/4) 平成23年度供用予定
山口県 | 一般国道188号 柳井バイパス | 421 | ・用地国債(再取得)、（用地国債) A=6,700m2 | 用地進捗率：73％ 事業進捗率：50％
山口県 | 一般国道191号 萩・三隅道路 | 5567 | ・道路改良（三見地区 L=1,000m、蔵本地区 L=460m、 中山地区 L=1,000m、椿地区 L=300m）、椿高架橋下部 L=3基、橋梁上部（椿高架橋 L=85m、玉江橋 L=230m、 吉広高架橋 L=410m）、 トンネル（青海第１トンネル L=422m、 青海第２トンネル L=1,633m）、 青海トンネル舗装 A=21,000m2、トンネル施設、 舗装 A=66,000m2 | 用地進捗率：99％ 事業進捗率：55％ 萩市三見～萩市椿L=8.1km(2/4) 平成23年度供用予定
山口県 | 一般国道191号 下関北バイパス | 1001 | ・道路改良(武久地区 L=400m、綾羅木地区改良 L=260m)、 綾羅木高架橋下部 21基、橋梁上部 （綾羅木第2高架橋 L=22m、梶栗川橋 L=38m） ・用地国債(再取得)、（用地国債） A=4,000m2 | 用地進捗率：98％ 事業進捗率：67％
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 75 | ・地質調査（俵山小原～深川湯本）、道路予備設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％