## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県・岡山県 | 中国横断自動車道 姫路鳥取線 佐用～西粟倉 | 1300 | ・長尾地区改良 L=600m、 トンネル電気機械設備（今岡トンネル、 筏津トンネル、西粟倉トンネル）一式、 江ノ原地区舗装 A=11,300㎡ ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ H24 大原IC～西粟倉IC L=8.3km 暫定2車線供用予定(2/4）
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 4400 | ・道路改良（本高地区 L=200m、嶋地区 L=200m、 松原地区 L=100m）、 橋梁上部（本高第一高架橋 L=155m、 本高第二高架橋 L=382m、野坂川橋 L=176m） 、 古海トンネル L=380m ・用地国債（再取得）、用地買収 (古海地区 A=5,000㎡、嶋地区 A=600㎡) ・埋蔵文化財調査（高住地区、良田地区） A=33,000㎡ | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約39％ H25 鳥取IC～鳥取空港IC（仮称） L=1.8km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 鳥取空港IC(仮称) ～吉岡温泉IC(仮称） L=5.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 740 | ・常松地区改良 L=160m 金沢高架橋下部 2基 ・用地国債(再取得)、 福井地区用地買収 A=16,000㎡ ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約8％ H28以降 吉岡温泉IC(仮称) ～瑞穂ハーフIC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 840 | ・青谷地区改良 L=100m ・用地国債(再取得)、 用地買収(下坂本～青谷地区) A=60,000㎡ 用地補償 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約48％ 事業進捗率：約1％ H28以降 瑞穂ハーフIC(仮称) ～青谷IC L=6.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
鳥取県 | 一般国道9号 東伯・中山道路 | 10 | ・補償調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％
鳥取県 | 一般国道9号 中山・名和道路 | 2400 | ・樋口地区改良 L=400m、 橋梁下部（下市川橋 2基、下市第1跨道橋 2基、 殿河内第1跨道橋 2基）、 橋梁上部（中山高架橋 L=26m、 住吉第1跨道橋 L=26m、 殿河内第2跨道橋 L=43m、水路橋 L=26m） ・用地補償 ・埋蔵文化財調査（石井垣地区、殿河内地区、 赤坂地区) A=27,000㎡、環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約25％ H25 赤碕中山IC ～西伯郡大山町下市 L=4.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
鳥取県 | 一般国道9号 名和・淀江道路 | 1600 | ・松河原地区改良 L=300m、 橋梁下部（下市跨道橋 2基、 倉谷第2跨道橋 2基、 水路橋 2基）、宮川橋上部 L=124m ・用地補償 ・埋蔵文化財調査（倉谷地区、 豊成地区） A=10,000㎡、環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約65％ H25 西伯郡大山町下市～名和IC L=4.3km 暫定2車線供用予定(2/4）
鳥取県 | 一般国道9号 駟馳山バイパス | 2840 | ・福部IC地区改良 L=200m、 橋梁下部（塩見川橋 2基、如来橋 1基） 塩見川橋上部 L=117m、 トンネル（福部砂丘トンネル L=543ｍ、 駟馳山トンネル L=950m） ・用地買収(海士地区～細川地区) A=2,300㎡ ・環境調査(地下水調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約54％ H25 岩美郡岩美町本庄 ～福部IC(仮称) L=7.7km 暫定2車線供用予定(2/4）
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 100 | ・調査設計 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約6％ H28以降 庄原市西城町高尾 ～日野郡日南町新屋 L=12.0km 完成2車線供用予定(2/2)
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 200 | ・用地管理 ・用地買収(知井宮地区、神西地区、 湖陵地区） A= 50,000㎡ ・神西地区構造物設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ H28以降 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 1700 | ・ 口田儀地区改良 L=100m、 橋梁下部（口田儀第4高架橋 1基、 小田第3高架橋 2基、 多伎ICランプ橋 2基） ・用地国債（再取得）、用地補償 ・埋蔵文化財調査（口田儀地区外) A=56,700㎡、 朝山地区構造物設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約16％ H28以降 多伎IC(仮称) ～朝山IC(仮称) L=9.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 900 | ・道路改良（朝山地区 L=100m、 久手地区外 L=1,500m） ・用地補償、用地国債（再取得） ・埋蔵文化財調査(久手地区外) A=27,000㎡、 久手地区構造物設計 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約6％ H28以降 朝山IC(仮称) ～大田IC(仮称) L=6.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 200 | ・用地管理 ・用地買収（静間～仁摩地区） A=15,000㎡ ・仁摩地区構造物設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ H28以降 静間IC(仮称) ～仁摩IC(仮称) L=7.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
島根県 | 一般国道9号 仁摩・温泉津道路 | 4728 | ・道路改良（馬路地区 L=500m、湯里地区 L=300m、 福波地区 L=300m、温泉津地区 L=300m、 湯里IC L=400m、温泉津IC L=300m、 大国地区 L=300m) 橋梁下部（福波第１高架橋 2基、 湯里高架橋 2基）、 橋梁上部（小浜第１高架橋 L=266m、 福波第１高架橋 L=158m、 馬路第１高架橋 L=350m）、 福波トンネル L=190m ・用地補償 ・仁摩地区埋蔵文化財調査 A=4,500㎡、調査設計 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約58％ H25 湯里IC(仮称)～福光IC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4） H26 仁摩IC(仮称)～湯里IC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4）
島根県 | 一般国道9号 浜田・三隅道路 | 3940 | ・道路改良（熱田西地区 L=300m、 内田東地区 L=300m、力石地区 L=150m、 原井地区 L=700m、熱田地区 L=300m、 内田地区 L=300m、中内田地区 L=300m、 西村地区 L=150m）、 橋梁下部（みなと原井大橋 1基、夏井川橋 1基）、 橋梁上部（みなと原井大橋 225m、 吉地高架橋 71m、 熱田跨道橋 51m、 力石跨道橋 45m）、 舗装（中内田トンネル A=4,900㎡、 吉地第１トンネル A=1,700㎡） ・用地国債（再取得）、用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約65％ H26 熱田IC(仮称)～西村IC(仮称) L=8.1km 暫定2車線供用予定(2/4） H28以降 西村IC(仮称) ～三隅IC(仮称) L=6.4km 暫定2車線供用予定(2/4）
島根県 | 一般国道9号 出雲バイパス | 338 | ・富地区改良 L=500m、富地区舗装 A=3,000㎡ ・用地補償 ・敷地調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ H23 簸川郡斐川町富村 ～簸川郡斐川町千家 L=0.6km 完成4車線供用予定(4/4)
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 100 | ・里方交差点改良 ・里方地区交差点設計 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約54％ H27 雲南市三刀屋町下熊谷 ～雲南市木次町里方 L=0.5km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 雲南市三刀屋町 三刀屋地内 L=2.4km 完成2車線供用予定（2/2）
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 100 | ・整備工事 ・用地補償 ・環境調査（騒音・振動調査） | 事業進捗率：約56％ H28以降 倉敷市片島町 ～倉敷市船穂町 L=2.7km 完成4車線供用予定(4/4)
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路 | 2449 | ・道路改良（唐船地区 L=1,400m、 佐方地区 L=600m、大谷西地区 L=200m）、 畑池高架橋下部 2基、畑池高架橋上部 L=149m、 大谷跨道橋 L=44m、唐船地区舗装 A=20,000㎡ ・用地国債（再取得）、 用地買収(亀崎～須恵地区) A=1,700㎡ ・環境調査（井戸調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約50％ H26 倉敷市玉島阿賀崎 ～浅口市金光町佐方 L=4.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 500 | ・王子池高架橋下部 3基 佐方地区埋蔵文化財調査 A=3,200㎡ ・調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ H28以降 浅口市金光町佐方 ～笠岡市西大島新田 L=9.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 75 | ・用地管理 ・入江地区地質調査、新神島大橋概略設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％ H28以降 笠岡市西大島新田 ～笠岡市茂平 L=7.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
岡山県 | 一般国道30号 児島・玉野拡幅 | 330 | ・当新田地区改良 L=540m 当新田地区舗装 A=14,000㎡ 道路交通安全施設 L=700m ・当新田地区用地買収 A=670㎡ ・当新田地区用地調査 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約98％ H24 岡山市南区当新田地内 L=0.7km 完成4車線供用予定(4/4)
岡山県 | 一般国道53号 岡山北バイパス | 219 | ・津高大橋上部 L=130m、 津高地区舗装 A=5,700㎡、 道路交通安全施設 L=800m ・調査設計 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約82％ H24 岡山市北区首部 ～岡山市北区津高 L=0.8km 暫定4車線供用予定（4/6）
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 944 | ・用地管理 ・用地国債（再取得）、 用地買収(安広～平福地区） A=37,000㎡ ・高尾～平福地区用地調査 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約17％ H28以降 久米郡美咲町打穴中 ～津山市平福 L=5.4km 暫定2車線供用予定（2/4）
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 200 | ・用地管理 ・用地買収(藤田～古新田地区） A=1,000㎡ ・用地調査(藤田～古新田地区）、道路詳細設計、 大樋橋西高架橋予備設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ H28以降 岡山市南区藤田 ～岡山市南区古新田 L=2.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
岡山県 | 一般国道180号 岡山西バイパス | 351 | ・野殿西町地区改良 L=200m 野殿西町地区舗装 A=19,000㎡ 道路交通安全施設 L=200m ・用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約77％
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 575 | ・用地管理 ・用地国債（再取得）、 用地買収(（天原～小寺地区） A=8,000㎡、 （楢津～今岡地区） A=7,300㎡) ・用地調査（天原～小寺地区、楢津～今岡地区）、 道路詳細設計、構造物設計 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約22％ H27 岡山市北区楢津 ～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区福崎 L=7.4km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 総社市総社 ～総社市井尻野 L=3.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
鳥取県・岡山県 | 一般国道373号 志戸坂峠道路 | 600 | ・西粟倉地区改良 L=500m、 西粟倉地区舗装 A=17,000㎡、 道路交通安全施設 L=500m ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ H24 英田郡西粟倉村影石地内 L=0.5km 完成2車線供用予定(2/2)
広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次 | 4211 | ・道路改良（吉舎地区 L=1,320m、 海田原地区 L=600m）、甲奴地区法面 L=780m、 東上原橋下部 2基 ・用地買収（別迫地区、海田原地区、矢井地区、 菅田地区、四拾貫地区） A=8,700㎡ ・埋蔵文化財調査 (赤屋地区、長田地区） A=2,400㎡ 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％ H25 吉舎IC（仮称） ～三次JCT・IC（仮称） L=10.3km 暫定2車線供用予定(2/4） H26 世羅IC～吉舎IC（仮称） L=20.4km 暫定2車線供用予定(2/4）
島根県・広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 三次～三刀屋木次 | 27500 | ・道路改良（大吉田地区 L=680m、 川尻地区 L=1,180m、水越地区 L=300m、 金田地区 L=1,200m、 大月地区 L=1,000m、岡大内地区 L=700m）、 橋梁上部（後谷川橋 L=166m、 正理川橋 L=392m、 石廻高架橋 L=330m、西城川橋 L=300m、 竹地川橋 L=297m、 真金原第一橋 L=322m、下門田橋 L=530m）、 トンネル（大万木トンネル（島根県分 L=1,860m、 広島県分 L=1,938m）、杉戸トンネル L=506m、 横畠トンネル L=535m、川平トンネル L=1,030m、 下本谷トンネル L=394m）、 舗装（中野地区 A=11,200㎡、 高瀬山地区 A=14,500㎡)、 道路交通安全施設 L=22,000m、 トンネル電気機械設備（高瀬山トンネル、 大万木トンネル、野呂谷第一トンネル）一式 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約77％ H23 吉田掛合ＩC（仮称） ～三刀屋木次ＩC L=12.3km 暫定2車線供用予定(2/4） H24 三次JCT･IC（仮称） ～吉田掛合ＩC（仮称） L=48.7km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道2号 松永道路 | 20 | ・用地管理 ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ H28以降 福山市神村町 ～福山市今津町 L=2.5km 完成4車線供用予定(4/4)
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 697 | ・用地管理 ・道路開発資金（再取得）、特定公共用地（再取得） 用地買収(長和地区、一番組地区、二番組地区、 山北地区) A=8,600㎡ ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約10％ H28以降 福山市瀬戸町 ～福山市赤坂町 L=3.3km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道2号 三原バイパス | 2508 | ・道路改良（下木原地区 L=500m、 是国正分地区 L=600m）、 三原第１高架橋下部 7基、 三原第１高架橋上部 L=96m、 三原第１高架橋ランプ床版 L=99m、 舗装（糸崎町ランプ～時広ランプ） A=20,000㎡、 道路交通安全施設 L=3,000m、 トンネル電気機械設備 (三原第1～第4トンネル） 一式 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査）、敷地調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約64％ H23 三原市糸崎8丁目 ～三原市糸崎3丁目 L=3.0km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 220 | ・用地補償 ・寺分地区道路詳細設計 調査設計 | 用地進捗率：約59％ 事業進捗率：約31％ H28以降 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 300 | ・瀬野西地区改良 L=420m ・瀬野西地区用地買収 A=1,900㎡ ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ H25 瀬野西IC(仮称)～中野IC L=4.4km 暫定2車線供用予定(2/4） H28以降 広島市安芸区 上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC（仮称） L=0.7km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 8830 | ・観音東地区改良 L=340m、 橋梁下部（本川橋 6基、 天満川橋 5基）、橋梁上部（光南高架橋 192m、 本川橋 310m、天満川橋 261m）、 光南高架橋床版 L=192m ・用地買収(江波地区、観音地区) A=4,900㎡、 用地国債(再取得） ・江波地区横断歩道橋詳細設計 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約46％ H25 広島市中区光南 ～広島市西区観音新町 L=2.6km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 473 | ・舗装（廿日市高架橋 A=30,000㎡、 廿日市地区 A=29,000㎡） ・廿日市地区用地買収 A=200㎡ ・敷地調査 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約67％ H23 廿日市市下平良 ～廿日市市地御前 L=2.2km 完成4車線供用予定(4/4)
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 1433 | ・用地管理 ・道路開発資金(再取得) 小方地区用地買収 A=3,350㎡ 用地国債(再取得)、用地補償 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約10％ H28以降 大竹市小方1丁目 ～岩国市山手町 L=9.8km 暫定2車線供用予定(2/4）
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 200 | ・橋梁下部（山倉川OFFﾗﾝﾌﾟ橋 2基、 山倉川側道橋 2基） ・大林地区用地買収 A=100㎡ ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約90％ H25 広島市安佐北区三入 ～広島市安佐北区大林3丁目 L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4） H28以降 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km 暫定2車線供用予定（2/4）
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 20 | ・調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ H28以降 呉市本通6丁目 ～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km 完成4車線供用予定(4/4）
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 20 | ・調査設計 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約31％ H28以降 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km 完成2車線供用予定(2/2）
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 6900 | ・道路改良（新池谷地区 L=200m、 黒瀬地区 L=200m、 郷原地区 L=180m、宗近地区 L=600m）、 馬木高架橋下部 7基、 橋梁上部（惣引谷川 60m、郷原高架橋 165m、 二級峡第4橋 161m）、 舗装（二級峡地区 A=5,800㎡、 揚山トンネル等 A=15,600㎡）、 岩山トンネル L=1,172m、 電気機械設備（岩山トンネル等） 一式、 ・用地補償、 用地買収(馬木地区、黒瀬地区) A=4,500㎡ ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査）、敷地調査、 宗近第1橋詳細設計、大多田地区地質調査 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ H23 阿賀IC～黒瀬IC（仮称） L=12.3km 暫定2車線供用予定(2/4） H26 黒瀬IC(仮称)～馬木IC L=8.8km 暫定2車線供用予定(2/4）
山口県 | 一般国道2号 周南立体 | 20 | ・周南地区交差点立体検討 L=3.5km | 事業進捗率：約3％ H28以降 周南市孝田町 ～周南市徳山 L=3.5km 完成4車線供用予定(4/4)
山口県 | 一般国道2号 戸田拡幅 | 1500 | ・戸田地区改良 L=350m、 戸田地区法面 A=2,000㎡、戸田橋上部 L=41m 戸田地区舗装 A=20,000㎡ ・用地国債(再取得)、戸田地区用地買収 A=1,500㎡ ・敷地調査 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約80％ H23 周南市戸田地内 L=2.4km 完成4車線供用予定(4/4)
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 50 | ・調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ H28以降 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km 完成4車線供用予定(4/4）
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 1200 | ・道路改良（松屋地区 L=600m、 王喜地区 L=400m） 堀川高架橋下部 7基、神田川橋上部 L=91ｍ、 清末地区舗装 A=15,000㎡ ・敷地調査、王喜地区外橋梁詳細設計 | 事業進捗率：約36％ H23 下関市清末東町 ～下関市亀浜町 L=2.4km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 下関市松屋 ～下関市清末東町 L=3.4km 完成4車線供用予定(4/4)
山口県 | 一般国道9号 小郡改良 | 2000 | ・小郡高架橋上部 L=140m、 小郡高架橋床版 L=140m、 舗装（小郡高架橋 A=5,000㎡、 矢足地区外 A=25,000㎡） ・用地補償 ・敷地調査 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ H23 山口市小郡柳井田 ～山口市小郡若草町 L=3.0km 完成4車線供用予定(4/4)
山口県 | 一般国道188号 柳井バイパス | 500 | ・用地管理 ・用地国債(再取得)、 柳井地区用地買収 A=6,300㎡ ・調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約52％ H26 柳井市柳井地内 L=1.0km 完成4車線供用予定(4/4)
山口県 | 一般国道191号 萩・三隅道路 | 4600 | ・道路改良（三見地区 L=500m、 蔵本地区 L=460m、中山地区 L=1,140m、 椿地区 L=590m）、椿高架橋上部 L=85m、 舗装（青海トンネル舗装 A=21,000㎡、 明石地区外 A=99,000㎡）、 青海トンネル電気機械設備 一式、 ・敷地調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ H23 明石IC～萩IC（仮称） L=8.1km 暫定2車線供用予定(2/4)
山口県 | 一般国道191号 下関北バイパス | 2500 | ・道路改良(汐入地区 L=350m、安岡地区 L=400m、 武久地区 L=200m、垢田地区 L=200m、 綾羅木地区 L=300m)、綾羅木川橋下部 4基、 綾羅木高架橋上部 L=171m ・用地国債(再取得)、 安岡地区用地買収 A=1,900㎡ ・調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約67％ H26 下関市汐入町 ～下関市安岡駅前2丁目 L=5.8km 完成4車線供用予定(4/4)
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 75 | ・長門地区道路予備設計、長門地区橋梁予備設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ H28以降 長門市俵山小原 ～長門市深川湯本 L=5.5km 完成2車線供用予定(2/2）