## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 5200 | ・道路改良（高住地区 L=400m、 良田地区 L=1,300m、大満地区 L=300m、 松原地区 L=400ｍ）、 大満高架橋下部 4基 、 橋梁上部（桂見高架橋 L=154m、 高住高架橋 L=389m）、 桂見・高住トンネル L=629m ・用地買収 (大満～良田地区) A=9,300㎡ ・埋蔵文化財調査 （大桷地区、高住地区） A=131,700㎡、 環境調査(地下水調査） | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約68％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC(仮称） L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 7001 | ・道路改良（松原地区 L=200m、金沢地区 L=400m、 下坂本地区 L=300m、福井地区 L=100m、 常松地区 L=100m）、 金沢高架橋下部 １基、 橋梁上部（金沢高架橋 L=539m、 福井高架橋 L=202m、御熊高架橋 L=77m、 常松高架橋 L=100m、河内川橋 L=255m）、 トンネル（福井・御熊トンネル L=1,230m、 気高第１トンネル L=1,935m） ・用地補償 ・埋蔵文化財調査（松原地区、下坂本地区） A=31,600㎡、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約38％ 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂IC(仮称) L=5.9km(2/4) 平成29年度開通予定 （用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が 平成27年度迄に完了する場合）
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 6441 | ・道路改良（岡木地区 L=200m、重山地区 L=200m、 乙亥正地区 L=400m、日光地区L=200ｍ、 高江地区 L=200m、郡家地区 L=200m、 青谷地区 L=200m）、 青谷高架橋下部 13基、 橋梁上部（浜村川橋 L=22m、 青谷高架橋 L=188m）、 トンネル（気高青谷トンネル L=2,127m、 気高鹿野トンネル L=364m、 気高第２トンネル L=529m、 鹿野トンネル L=242m） ・用地国債（再取得） ・埋蔵文化財調査（下坂本地区、日光地区、 乙亥正地区、会下･郡家地区、青谷地区） A=50,800㎡、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約35％ 瑞穂IC(仮称)～青谷IC L=6.4km(2/4) 平成29年度開通予定 （用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が 平成27年度迄に完了する場合）
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 520 | ・道路改良着手(新屋地区 L=800m、 高尾地区 L=400m) ・用地買収(日南町地区 A=79,000㎡、 西城町地区 A=95,000m2)、用地補償 ・地籍調査、西城町地区用地測量 ・新屋地区埋蔵文化財調査 A=1,240㎡、 環境調査（地下水調査）、地質調査、調査設計 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約9％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 2320 | ・道路改良（知井宮地区 L=100m、 東神西地区 L=500m、常楽寺地区 L=150m）、 橋梁下部（東神西第１高架橋 2基、 東神西第2高架橋 1基） ・用地国債（再取得）、 用地買収(浅柄～湖陵地区) A=40,000㎡ ・埋蔵文化財調査（東神西地区、常楽寺地区） A=2,700㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約21％ 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 900 | ・道路改良着手（三部地区 L=400m、 二部地区 L=400m） ・用地国債（再取得）、 用地買収(湖陵～多伎地区) A=80,000㎡、 用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約19％ 事業進捗率：約4％ 湖陵IC(仮称)～多伎IC（仮称) L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 6750 | ・道路改良（小田地区 L=1,170m、 朝山地区 L=740m）、 小田第2高架橋下部 4基、 橋梁上部（多伎ICランプ橋 L=14m、 多岐高架橋 L=42m、小田第1高架橋 L=473m、 小田第3高架橋 L=161m、 口田儀第2高架橋 L=65m、 口田儀第3高架橋 L=180m、 口田儀第4高架橋 L=426m、 朝山第1高架橋 L=126m）、 トンネル（口田儀第1トンネル L=354m、 口田儀第2トンネル L=655m、 口田儀第3トンネル L=172m） ・小田地区用地買収 A=300㎡、用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約51％ 多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度開通予定 （用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 4200 | ・道路改良（朝山地区 L=880m、 波根地区 L=2,380m、久手地区 L=2,180m）、 橋梁上部（波根川橋 L=230m、 大原川橋 L=127m） ・久手地区用地買収 A=4,000㎡、用地補償 ・波根地区埋蔵文化財調査 A=3,500㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約43％ 朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成30年度開通予定 （用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 1100 | ・道路改良着手（久手地区 L=900m、 静間地区 L=600m） ・用地国債（再取得）、 用地買収（久手～静間地区）A=116,000㎡、 用地補償 ・埋蔵文化財調査（久手地区、 静間地区） A=4,000㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約5％ 大田IC(仮称)～静間IC（仮称) L=5.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 2000 | ・道路改良（静間地区 L=200m、 五十猛地区 L=500m、大国地区 L=200m）、 大国高架橋下部 1基 ・用地国債(再取得)、 用地買収（静間～大国地区）A=2,000㎡、 用地補償 ・大国地区埋蔵文化財調査 A=5,300㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約15％ 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 仁摩・温泉津道路 | 50 | ・整備工事 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 仁摩・石見銀山IC～湯里IC L=5.9km(2/4） 平成27年3月14日開通済
島根県 | 一般国道9号 浜田・三隅道路 | 2000 | ・道路改良（西村地区 L=1,930m、 折居地区 L=130m）、 橋梁上部（西村高架橋 L=385m、 夏井川橋 L=112m）、折居跨道橋 L=41m、 舗装（西村地区 A=27,800㎡、 折居地区 A=33,500㎡、白砂地区 A=19,200㎡、 三隅地区 A=21,800㎡）、 電気通信設備 一式 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 西村IC～石見三隅IC L=6.4km(2/4） 平成28年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 4100 | ・道路改良着手（三隅地区 L=500m、 上古市地区 L=100m、岡見地区 L=600m、 土田地区 L=1,100m、 木部地区 L=1,200m、 津田地区 L=300m、遠田地区 L=200m）、 橋梁下部着手（三隅高架橋 2基、 三隅川橋 2基、古市場第2高架橋 2基、 滝見高架橋 3基、板ヶ峠第1高架橋 1基、 岡見ランプ橋 1基、 新津田川橋 2基、遠田高架橋 5基） ・用地国債(再取得)、 用地買収（三隅～遠田地区） A=720,000㎡、 用地補償 ・埋蔵文化財調査(三隅地区 A=320㎡、 上古市地区 A=3,600㎡、 遠田地区 A=1,300㎡)、 地質調査（三隅～遠田地区）、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約4％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 470 | ・新里熊大橋上部 L=280m、 里方地区舗装 A=4,000㎡、 道路交通安全施設 L=1,000m ・用地補償 ･調査設計 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約71％ 雲南市三刀屋町下熊谷～雲南市木次町里方 L=0.5km(4/4) 平成27年度開通予定 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=2.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 643 | ・高梁川大橋下部 5基 ・調査設計 | 事業進捗率：約52％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成31年度開通予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路 | 278 | ・大谷西地区改良 L=220m ・用地補償 ・環境調査（井戸調査、猛禽類調査） | 倉敷市玉島阿賀崎～浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成27年3月29日開通済
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 1065 | ・佐方地区改良 L=260m、 六条院東高架橋上部 L=174m ・用地国債（再取得）、 用地買収 (六条院西地区 A=10,000㎡、 新庄地区 A=30,000㎡、 浜中地区 A=20,000㎡、 西大島地区 A=5,000㎡、 西大島新田地区 A=20,000㎡） ・金山地区外用地測量、 埋蔵文化財調査（六条院西地区 A=6,000㎡、 干瓜地区 A=2,000㎡、 西大島地区 A=500㎡）、 環境調査（井戸調査、生物調査） | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約7％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 42 | ・用地買収（横島地区 A=300㎡、 神島地区 A=200㎡) ・調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 800 | ・平福地区改良 L=400m ・用地国債（再取得）、 用地買収（平福地区 A=3,000㎡、 本村地区 A=20,000㎡、安広地区 A=1,000㎡） ・環境調査（井戸調査） | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約33％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 1631 | ・大樋橋下部 6基 ・用地国債（再取得）、 用地買収（大福地区 A=1,000㎡、 藤田地区 A＝17,000㎡）、用地補償 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約14％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 3074 | ・道路改良（天原地区 L=300m、 楢津橋本地区 L=400m、 一宮山崎地区 L=300m）、 一宮地区電線共同溝 L=1,480m、 一宮地区舗装 A=28,000㎡、 今岡第１高架橋上部 L=269m ・用地国債（再取得）、 天原地区用地買収 A=2,500㎡、用地補償 ・福井地区埋蔵文化財調査 A=7,300㎡、 環境調査（井戸調査、貴重種調査）、調査設計 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約37％ 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 1999 | ・室の木地区改良 L=300m ・道路開発資金(再取得)、用地国債(再取得)、 用地買収（小方～元町地区） A=4,700㎡、 用地補償 ・小方地区埋蔵文化財調査 A=5,000㎡、 環境調査（地下水調査）、地質調査、 調査設計 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約15％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次 | 1520 | ・道路改良（川尻地区 L=1,200m、 吉舎地区 L=500m、 海田原地区 L=400m）、側道整備 一式、 三良坂除雪基地新築 一式 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査）、補償調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 世羅IC～吉舎IC L=20.4km(2/4） 平成27年3月22日開通済
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 741 | ・道路開発資金(再取得)、 特定公共用地(再取得)、 山北地区用地買収 A=3,600㎡ ・地頭分地区埋蔵文化財調査 A=8,000㎡、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約19％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 松永道路 | 830 | ・舗装（松本トンネル外 A=8,500㎡、 神村地区外 A=12,000㎡）、 トンネル電気設備 （神村トンネル、平トンネル、松本トンネル） 一式 ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 福山市神村町～福山市今津町 L=2.5km(4/4) 平成28年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 1487 | ・上瀬野南地区改良 L=300m、 八本松ICランプ橋下部 9基、 橋梁上部（神原高架橋 L=77m、 大山高架橋 L=358m）、 ・上瀬野地区外用地買収 A=85,000㎡ ・環境調査（地下水調査）、調査設計 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約38％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 1377 | ・橋梁下部（海田高架橋 13基）、 瀬野高架橋床版 L=120m ・上瀬野南地区外用地買収 A=5,000㎡、用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％ 安芸郡海田町曽田～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 110 | ・明神高架橋詳細設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約57％ 安芸郡海田町日の出町～安芸郡海田町西明神町 L=2.9km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 260 | ・観音地区外遮音壁設置 ・環境調査（騒音調査） | 事業進捗率：約68％ 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 224 | ・可部跨線橋下部 9基 ・調査設計 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約83％ 広島市安佐北区可部南4丁目 ～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 1565 | ・休山トンネル L=1,704m ・トンネル設備設計、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km(4/4） 平成29年度開通予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 151 | ・用地買収（風早地区 A=21,300㎡、 三津地区 A=16,000㎡、 木谷地区 A=19,300㎡） ・環境調査（地下水調査）、 用地測量（風早地区、三津地区、木谷地区）、 調査設計 | 用地進捗率：約31％ 事業進捗率：約33％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 685 | ・整備工事 ・用地補償 ・補償調査、環境調査（地下水調査、 猛禽類調査）、 敷地調査、調査設計 | 黒瀬IC～馬木IC L=8.8km(2/4） 平成27年3月15日開通済
山口県 | 一般国道2号 周南立体 | 10 | ・周南地区交差点立体設計 L=3.5km | 事業進捗率：約4％ 周南市孝田町～周南市徳山 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 837 | ・富海地区改良 L=120m ・用地国債（再取得）、 用地補償 ・環境調査（地下水調査）、 調査設計 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約22％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 1930 | ・松屋地区改良 L=360m、 橋梁下部（松屋ＯＦＦランプ橋 13基、 木屋川大橋第2高架橋 6基）、 橋梁上部（木屋川大橋 L=675m、 松屋ランプ橋 L=390m、 木屋川大橋第2高架橋 L=167m）、 木屋川大橋床版 L=235m、 舗装（松屋地区外 A=12,000㎡、 清末地区 A=12,000㎡） ・用地補償 ・環境調査（地下水調査） | 事業進捗率：約66％ 下関市松屋～下関市清末東町 L=3.4km(4/4) 平成28年度開通予定
山口県 | 一般国道188号 柳井バイパス | 53 | ・整備工事 ・用地補償 ・調査設計、敷地調査 | 柳井市柳井地内 L=1.0km(4/4) 平成27年3月26日開通済
山口県 | 一般国道191号 下関北バイパス | 650 | ・整備工事 ・用地補償 ・調査設計、敷地調査 | 下関市汐入町～下関市安岡駅前2丁目 L=5.8km(4/4) 平成27年3月28日開通済
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 2760 | ・道路改良（深川湯本地区 L=240m）、 橋梁上部（木津川橋 L=20m、 赤ノ谷橋 L=164m、深川川橋 L=194m）、 トンネル（大寧寺第2トンネル L=194m、 大寧寺第1トンネル L=1,243m、 大寧寺第3トンネル L=1,873m） ・用地補償 ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約15％ 長門市俵山小原～長門市深川湯本 L=5.5km(2/2） 平成31年度開通予定