## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
岡山県 | 吉井川直轄河川改修事業 | 461 | 九蟠地区：堤防液状化対策L=160m 日室地区：天端保護L=300m（平成28年度完成予定） 等
岡山県 | 旭川直轄河川改修事業 | 497 | 沖元地区：水門耐震対策1式（平成29年度完成予定） 内山下地区：用地A=0.02ha（平成29年度完成予定） 今在家地区：天端保護L=830m（平成28年度完成予定） 海吉地区：天端保護L=400m（平成28年度完成予定） 等
岡山県 | 旭川直轄河川改修事業（旭川放水路） | 975 | 今在家地区：築堤護岸L=715m（平成30年度完成予定） 等
岡山県 | 高梁川直轄河川改修事業 | 503 | 乙島地区：築堤護岸L=650m（平成29年度完成予定） 等
岡山県 | 高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え） | 681 | 柳井原地区：樹木伐採1式、用地A=8.6ha、補償1式 等
広島県 | 芦田川直轄河川改修事業 | 170 | 父石地区：用地A=0.21ha、補償1式 等
広島県 | 太田川直轄河川改修事業 | 886 | 観音地区：築堤護岸L=200m、天端保護L=400m 江波地区：築堤護岸L=300m 寺山地区：築堤護岸L=150m、橋梁下部1式、橋梁上部1式 上深川地区：裏法尻補強L=200m（平成28年度完成予定） 等
広島県 | 矢口川総合内水緊急対策事業 | 1182 | 矢口地区：排水機場本体工1式、機電設備工1式（平成29年度完成予定） 等
広島県 山口県 | 小瀬川直轄河川改修事業 | 169 | 中津原地区：補償1式（平成30年度完成予定） 小瀬地区：道路改良L=50m（平成30年度完成予定） 等
広島県 島根県 | 江の川直轄河川改修事業 | 830 | 門田地区：築堤護岸L=60m（平成29年度完成予定） 都賀西地区：浸透対策L=100m（平成28年度完成予定） 八神地区：築堤L=100m、樋門N=1基、用地A=3.1ha、補償1式 等
山口県 | 佐波川直轄河川改修事業 | 353 | 奈美地区：築堤護岸L=600m 等
島根県 鳥取県 | 斐伊川直轄河川改修事業 | 3253 | 江島地区：附帯施設（防波堤）1式（平成31年度完成予定） 大橋川地区：築堤護岸L=320m、水門N=1基、用地A=1.5ha、補償1式 玉湯地区：用地A=0.8ha 来待地区：用地A=7.0ha 中出西地区：浸透対策L=100m(平成28年度完成予定) 放水路地区：補償N=1式 新田川地区：築堤護岸L=250m（平成29年度完成予定） 安来港地区：パラペットL=430m 西工業団地地区：捨石L=430m、用地A=0.1ha（平成30年度完成予定） 葭津地区：築堤護岸L=350m（平成30年度完成予定） 等
島根県 | 高津川直轄河川改修事業 | 233 | 河成地区：河道掘削V=10千m3 等
島根県 | 江の川下流土地利用一体型水防災事業（川平地区） | 353 | 川平地区：仮設工1式、用地A=0.3ha、補償1式（平成31年度完成予定） 等
鳥取県 | 千代川直轄河川改修事業 | 233 | 徳吉地区：河道掘削V=6千m3、堰改修N=1基（平成30年度完成予定） 源太地区：用地A=0.2ha 等
鳥取県 | 天神川直轄河川改修事業 | 280 | 小鴨地区：河道掘削V=30千m3、護岸L=40m 米積地区：河道掘削V=5千m3、用地A=0.2ha 上井地区：天端保護L=150m（平成28年度完成予定） 等
鳥取県 | 日野川直轄河川改修事業 | 299.289 | 青木地区：河道掘削V=7千m3、護岸L=205m（平成29年度完成予定） 等
岡山県 | 吉井川総合水系環境整備事業 | 10.5 | 瀬戸（万富）地区：産卵場モニタリング調査1式 等
岡山県 | 旭川総合水系環境整備事業 | 52 | 古京地区：堤防断面拡幅L=120m 等
岡山県 | 高梁川総合水系環境整備事業 | 13 | 高梁川下流地区：魚道モニタリング調査1式 等
広島県 | 芦田川総合水系環境整備事業 | 23.4 | 芦田川下流地区：植生浄化施設モニタリング調査1式 等
広島県 | 太田川総合水系環境整備事業 | 10 | 舟入・基町・千田地区：事業計画検討1式 等
広島県 山口県 | 小瀬川総合水系環境整備事業 | 95.3 | 大竹地区：護岸L=80m、舗装L=80m 和木地区：護岸L=80m、舗装L=80m 等
山口県 | 佐波川総合水系環境整備事業 | 44.4 | 新橋地区：法面整正A=2,150m2、坂路整備N=1箇所 等
島根県 鳥取県 | 斐伊川総合水系環境整備事業 | 510.1 | 下意東地区：覆砂A=41千m2 米子湾地区：覆砂A=35千m2 林村地区：浅場造成L=200m 中原地区：浅場造成L=100m 米子湾地区：覆砂A=35千m2 夕日ヶ丘地区：測量設計1式 等
広島県 | 江の川総合水系環境整備事業 | 30.4 | 甲立（甲田）地区：測量設計1式 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 大山山系直轄火山砂防事業（天神川） | 433.3 | 野添５号砂防堰堤（平成28年度完成予定）、吉田砂防堰堤（平成29年度完成予定）、木地山砂防堰堤（平成31年度完成予定）、砂防設備設計、補償1式 等
鳥取県 | 大山山系直轄火山砂防事業（日野川） | 528 | 日光砂防堰堤、林ヶ原２号砂防堰堤（平成33年度完成予定）、砂防設備設計、用地取得4.7ha 等
広島県 | 広島西部山系直轄砂防事業 | 2792 | 上原地区（平成30年度完成予定）、あさひが丘地区（平成30年度完成予定）、城北地区、大町地区（平成28年度完成予定）、緑井・八木地区（平成32年度完成予定）、山本地区、上温品地区、戸坂新町南地区、井口台地区（平成29年度完成予定）、五月が丘地区（平成28年度完成予定）、宮内・明石地区（平成28年度完成予定）、原地区（平成29年度完成予定）、小方地区（平成30年度完成予定）、飯室上畠地区、白石地区（平成33年度完成予定）、砂防設備設計、用地取得7.8ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 614.158 | 両三柳工区：離岸堤 L=120m 富益工区：養浜工 V=8千m3 等