## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 1150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 桂見地区ほか用地補償 ・工事推進： 桂見地区ほか改良工 桂見地区ほか舗装工 桂見地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC L=5.2km（2/4） 2019年5月12日開通予定
鳥取 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 1810 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 金沢地区ほか用地補償 ・工事推進： 福井地区ほか改良工 福井地区ほか舗装工 福井地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 吉岡温泉IC～瑞穂宝木IC L=5.9km（2/4） 2019年5月12日開通予定
鳥取 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 2010 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 重山地区ほか用地補償 ・工事推進： 青谷地区ほか改良工 青谷地区ほか舗装工 青谷地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 瑞穂宝木IC～青谷IC L=6.4km（2/4） 2019年5月12日開通予定
鳥取 | 一般国道9号 北条道路 | 1808 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 北栄地区ほか用地買収 ・工事推進： 国坂地区ほか改良工 北条高架橋下部工 | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約3％ はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 1166 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 三坂地区用地買収 新屋地区ほか用地補償 ・工事推進： 新屋地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約26％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 4447 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 東神西地区ほか用地補償 ・工事推進： 東神西地区ほか改良工 常楽寺第２高架橋ほか下部工 東神西第２高架橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ 出雲IC～湖陵IC（仮称） L=4.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 3830 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 二部地区ほか用地補償 ・工事推進： 二部地区ほか改良工 二部高架橋ほか下部工 久村第１高架橋ほか上部工 二部トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約48％ 湖陵IC（仮称）～出雲多伎IC L=4.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 875 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 多伎地区ほか用地補償 ・工事推進： 多伎地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 出雲多伎IC～大田朝山IC L=9.0km（2/4） 2019年3月17日開通済
島根 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 4414 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 長久地区ほか用地補償 ・工事推進： 長久地区ほか改良工 久手高架橋ほか下部工 静間川橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約42％ 大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称） L=5.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 8548 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 大国地区ほか用地補償 ・工事推進： 大屋地区ほか改良工 静間インター橋ほか下部工 大国高架橋ほか上部工 五十猛ほかトンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約68％ 静間IC（仮称）～仁摩・石見銀山IC L=7.9km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道9号 福光・浅利道路 | 760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 都治地区ほか用地買収 都治地区ほか用地補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％ 石見福光IC～浅利IC（仮称） L=6.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 6560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 木部地区ほか用地買収 西平原地区ほか用地補償 ・工事推進： 岡見地区ほか改良工 木部高架橋ほか下部工 古市場第1高架橋ほか上部工 岡見ほかトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約42％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 90 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 三刀屋地区用地買収 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約78％ 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=0.5km（4/4）、L=1.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山 | 一般国道2号 倉敷立体 | 2840 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 船穂高架橋ほか上部工 船穂地区ほか舗装工 | 事業進捗率：約86％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km（4/4） 2019年度開通予定
岡山 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 4410 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 六条院中地区ほか用地買収 六条院西地区ほか用地補償 ・工事推進： 里庄地区ほか改良工 鳩岡川橋ほか下部工 六条院トンネル工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約24％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 1540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 横島地区ほか用地補償 ・工事推進： カブト南地区ほか改良工 カブト南地区橋梁ほか下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約61％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山 | 一般国道53号 津山南道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 打穴中地区ほか用地買収 打穴中地区ほか用地補償 ・工事推進： 平福地区ほか改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約42％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 3656 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 藤田地区ほか用地買収 大福地区ほか用地補償 ・工事推進： 藤田地区ほか改良工 大福高架橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約63％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 947 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 今岡地区ほか用地補償 ・工事推進： 天原地区ほか改良工 金井戸跨線橋上部工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約48％ 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 2142 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 阿賀地区ほか用地補償 ・工事推進： 東新開地区ほか改良工 阿賀ＩＣランプ橋橋梁下部工 阿賀ＩＣランプ橋橋梁上部工 | 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道2号 福山道路 | 1053 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 山北地区ほか用地買収 山北地区ほか用地補償 ・工事推進： 地頭分地区改良工事着手 地頭分高架橋下部工事着手 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約26％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道2号 安芸バイパス | 3953 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 寺分地区ほか用地補償 ・工事推進： 八本松地区ほか改良工 熊野川高架橋ほか下部工 清谷高架橋ほか上部工 久井原トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道2号 東広島バイパス | 4650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 中野東地区用地補償 ・工事推進： 瀬野西地区ほか改良工 海田高架橋下部工 海田高架橋ほか上部工 神原トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約79％ 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 安芸郡海田町曽田 ～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道2号 広島南道路 | 430 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 明神高架橋下部工事着手 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％ 安芸郡海田町日の出町 ～安芸郡海田町西明神町 L=2.9km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道2号 西広島バイパス | 233 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 南観音町地区ほか遮音壁工 | 事業進捗率：約68％ 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道54号 可部バイパス | 322 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 可部跨線橋上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約85％ 広島市安佐北区可部南4丁目 ～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島 | 一般国道185号 休山改良 | 106 | ・用地買収推進 長迫地区ほか用地補償 ・工事推進： 阿賀地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km（4/4） 2019年3月10日開通済
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 1021 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 八代谷地区ほか用地買収 八代谷地区ほか用地補償 ・工事推進： 上条地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約43％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・山口 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 2849 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 御園地区ほか用地買収 御園地区ほか用地補償 ・工事推進： 室の木地区ほか改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約21％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口 | 一般国道491号 俵山・豊田道路 | 2860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約3％ 豊田IC（仮称）～俵山IC（仮称） L=13.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 俵山小原地区ほか用地補償 ・工事推進： 柿木原地区ほか改良工 深川湯本地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 俵山IC（仮称）～長門IC（仮称） L=5.5km（2/2） 2019年度開通予定
山口 | 一般国道188号 藤生長野バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 岩国市藤生町～岩国市長野 L=7.6km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口 | 一般国道2号 富海拡幅 | 2320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 椿峠地区ほか用地補償 ・工事推進： 椿峠地区ほか改良工 新川橋ほか下部工 新川橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約52％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定