## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 北条道路 | 4367 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北栄地区ほか用地買収、北栄地区ほか用地補償 ・工事推進： はわい長瀬地区ほか改良工、北条高架橋上部工、 天神川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約83% 事業進捗率：約20% はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km(2/4) 令和8年度開通予定 (用地買収・埋蔵文化財調査及び大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 3843 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横手地区ほか用地買収、三坂地区ほか用地補償 ・工事推進： 新屋地区ほか改良工、第1号橋ほか下部工、 鍵掛峠トンネル掘削工事着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約38％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km（2/2） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 4075 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 知井宮地区用地補償 ・工事推進： 東神西地区ほか改良工、 東神西第2高架橋ほか上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約80％ 出雲IC～湖陵IC（仮称） L=4.4km（2/4） 令和6年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 2005 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 二部地区用地補償 ・工事推進： 二部地区ほか改良工、 三部高架橋上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約79％ 湖陵IC（仮称）～出雲多伎IC L=4.5km（2/4） 令和6年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 5486 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久手地区ほか用地補償 ・工事推進： 長久地区ほか改良工、静間川橋ほか上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約64％ 大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称） L=5.0km（2/4） 令和5年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 4597 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 静間地区ほか用地補償 ・工事推進： 五十猛地区改良工、静間高架橋ほか上部工 宅野トンネルほか舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約85％ 静間IC（仮称）～仁摩・石見銀山IC L=7.9km（2/4） 令和5年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 福光･浅利道路 | 2550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本谷地区ほか用地買収、本谷地区ほか用地補償 ・工事推進： 本谷地区ほか改良工、浅利ランプ橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約15％
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 9844 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 岡見地区ほか用地補償 ・工事推進： 遠田地区ほか改良工、岡見川橋ほか上部工 新津田川橋ほか下部工、岡見トンネル掘削工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約51％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km（2/4） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 177 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三刀屋地区用地買収、三刀屋地区用地補償 ・工事推進： 三刀屋地区整備工 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約79％
島根県・山口県 | 一般国道191号 益田・田万川道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％
島根県 | 一般国道191号 益田西道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 約1％
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期） | 4423 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 六条院西地区ほか用地補償 ・工事推進： 六条院中地区ほか改良工、 干瓜川橋ほか下部工、西大島トンネル掘削工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約43％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km（2/4） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合）
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 4393 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横島地区用地買収 神島地区ほか用地補償 ・工事推進： 鋼管地区ほか改良工、入江大橋上部工 新神島大橋ほか下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約79％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km（2/4） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合）
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 598 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中筋地区ほか用地買収 平福地区用地補償 ・工事推進： 平福地区改良工、皿川第1橋下部工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約48％
岡山県 | 一般国道180号 岡山西バイパス（西長瀬～楢津） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 事業進捗率：約1％
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 3671 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古新田地区ほか用地補償 ・工事推進 藤田地区ほか改良工、藤田地区ほか舗装工 大樋橋西高架橋ほか上部工、大福高架橋下部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約63％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 令和6年度開通予定 （大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合）
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 1724 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 井尻野地区ほか用地買収着手 松尾地区用地買収、今岡地区ほか用地補償 ・工事推進： 今岡地区ほか改良工、小寺地区舗装工、 金井戸跨線橋上部工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約48％ 総社市総社～総社市小寺 L=1.9km（2/4） 令和4年度開通予定 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区今岡 L=0.7km(2/4) 令和6年度開通予定 （用地買収、埋蔵文化財調査が順調に進捗した場合）
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 1700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 阿賀地区道路付属物設置工、阿賀ICランプ橋上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約85％ 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km（2/2） 令和3年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 2743 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 瀬戸地区ほか用地買収、 瀬戸地区ほか用地補償 ・工事推進： 地頭分地区ほか改良工、地頭分高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約37％
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 6672 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 上瀬野地区ほか改良工、久井原トンネルほか舗装工 熊野川高架橋ほか上部工、宗吉橋下部工、 久井原トンネル掘削工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約65％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 令和4年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 3630 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 海田地区用地補償 ・工事推進： 瀬野南地区改良工、海田高架橋上部工、海田高架橋下部工、 神原トンネル舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約86％ 安芸郡海田町曽田 ～安芸郡海田町日の出町 L=1.6km(2/4） 令和4年度開通予定 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 令和4年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明神地区用地買収 ・工事推進： 明神地区改良工、明神高架橋下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 790 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 南観音地区ほか遮音壁工 | 事業進捗率：約62％
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 170 | ・調査推進： 大林地区測量着手 ・工事推進 可部地区整備工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約86％ 広島市安佐北区可部南4丁目 ～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 令和３年２月１９日開通済
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 610 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 木谷地区ほか用地買収、木谷地区ほか用地補償 ・工事推進 木谷地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約54％
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 2990 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 御園地区ほか用地買収、御園地区ほか用地補償、 ・工事推進 室の木地区ほか改良工、小方高架橋下部工、 岩国トンネル掘削工事着手 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約26％
山口県 | 一般国道191号 大井・萩道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％
山口県 | 一般国道491号 俵山・豊田道路 | 3510 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 俵山地区ほか用地買収、俵山地区ほか用地補償 ・工事推進 金道地区ほか改良工、粟野川橋上部工事着手 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約12％
山口県 | 一般国道188号 藤生長野バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤生地区用地買収着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 755 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 富海地区ほか用地補償 ・工事推進 椿峠地区ほか改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約85％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km（4/4） 令和7年度開通予定 （脆弱な大規模法面対策工事が順調に進捗 した場合）
山口県 | 一般国道188号 柳井・平生バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 約1％