## 道路
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 駟馳山バイパス | 5430 | ・岩美IC橋下部 2基、 橋梁上部（海士跨道橋 L=34m、塩見川橋 L=117m、 岩美IC橋 L=50m）、舗装（福部地区 A=15,700㎡、 海士細川地区 A=12,100㎡、大谷地区 A=38,500㎡、 本庄地区 A=15,700㎡、河崎地区 A=3,300㎡、 駟馳山トンネル A=8,300㎡、 福部砂丘トンネル A=4,500㎡）、 福部砂丘トンネル L=543ｍ、 トンネル電気機械設備（駟馳山トンネル、 細川トンネル、福部砂丘トンネル） 一式、 湯山地区除雪基地 一式、 道路交通安全施設 L=7,700m ・用地補償 ・環境調査(地下水調査）、敷地調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約73％ 岩美郡岩美町本庄～福部IC(仮称) L=7.7km(2/4） 平成25年度供用予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 3920 | ・道路改良（高住地区 L=300m、 良田地区 L=500m）、 橋梁下部（東桂見高架橋 2基、 高住高架橋 3基）、 橋梁上部（本高第一高架橋 L=155m、 本高第二高架橋 L=382m、野坂川橋 L=176m）、 嶋地区舗装 A=3,500㎡、 道路交通安全施設 L=1,800m、 古海トンネル電気機械設備 一式 ・用地買収 高住地区 A=3,000㎡ ・埋蔵文化財調査 （桂見地区、良田地区） A=16,000㎡、 環境調査(地下水調査）、 敷地調査 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約67％ 鳥取IC～鳥取空港IC（仮称） L=1.8km(2/4) 平成25年度供用予定 鳥取空港IC（仮称）～吉岡温泉IC(仮称） L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 1500 | ・下坂本地区改良 L=200m ・用地国債(再取得)、 用地買収（常松～下坂本地区外） A=5,000㎡ ・埋蔵文化財調査（松原地区、金沢地区、 常松地区、下坂本地区） A=49,000㎡、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約16％ 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂ハーフIC(仮称) L=5.9km(2/4) 平成29年度供用予定 ※用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が 平成27年度迄に完了する場合
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 2800 | ・道路改良着手(高江地区 L=300m、 青谷地区 L=100m）、 気高青谷トンネル着手 L=2,127m ・用地国債(再取得)、 用地買収(下坂本～乙亥正地区) A=8,000㎡ ・埋蔵文化財調査 （会下・郡家地区、養郷地区） A=77,000㎡、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約10％ 瑞穂ハーフIC(仮称)～青谷IC L=6.4km(2/4) 平成29年度供用予定 ※用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が 平成27年度迄に完了する場合
鳥取県 | 一般国道9号 中山・名和道路 | 1550 | ・道路改良（殿河内地区 L=2,000ｍ、 石井垣地区 L=1,100ｍ）、甲川橋床版 L=116ｍ、 殿河内第3跨道橋上部 L=26ｍ、 舗装（樋口地区 A=24,000㎡、 住吉地区 A=12,000㎡、下市地区 A=22,000㎡）、 住吉地区法面 L=2,000m、 道路交通安全施設 L=4,300m ・用地補償 ・埋蔵文化財調査（赤坂地区、 下甲地区、殿河内地区） A=21,000㎡、 環境調査（地下水調査）、敷地調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約67％ 赤碕中山IC～西伯郡大山町下市 L=4.3km(2/4) 平成25年度供用予定
鳥取県 | 一般国道9号 名和・淀江道路 | 1250 | ・松河原地区改良 L=670ｍ、 舗装（松河原地区 A=21,000㎡、 倉谷地区 A=13,000㎡、名和地区 A=14,000㎡)、 道路交通安全施設 L=4,300m ・用地補償 ・西坪地区埋蔵文化財調査 A=7000㎡、 環境調査（地下水調査）、敷地調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 西伯郡大山町下市～名和IC L=4.3km(2/4） 平成25年度供用予定
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 225 | ・西城町地区用地買収 Ａ＝17,000㎡ ・地籍調査、西城町地区用地測量、 橋梁詳細設計、道路予備設計、日南町地区地質調査 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約7％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 1300 | ・道路改良着手（知井宮地区 L=100m、 東神西地区 L=200m、西神西地区 L=200m）、 橋梁下部着手（東神西第1高架橋 2基、 西神西第1高架橋 2基） ・用地国債(再取得)、 用地買収(浅柄～湖陵地区) Ａ=70,000㎡ ・神西地区埋蔵文化財調査 Ａ=18,000㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約7％ 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 400 | ・環境調査（猛禽類調査）、道路予備設計、 橋梁予備設計、地質調査、 用地測量 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 湖陵IC(仮称)～多伎IC（仮称) L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 4800 | ・道路改良(多岐地区 L=800m、 小田地区 L=800m、朝山地区 L=400m、 久村地区 L=100m、口田儀地区 L=100m)、 橋梁下部(口田儀第3高架橋 3基、 多伎第１跨道橋 2基、多岐高架橋 2基、 小田第1高架橋 5基、小田第2高架橋 3基、 口田儀第2高架橋 2基、 口田儀第4高架橋 1基)、 橋梁上部(多伎第1跨道橋 Ｌ=41m、 多伎ICﾗﾝﾌﾟ橋 L=18m、 口田儀第1高架橋 L=220m)、 口田儀第2トンネル L=689m ・用地国債(再取得)、用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査) | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約32％ 多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度供用予定 ※用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 3400 | ・道路改良（朝山地区 L=620m、 波根地区 L=700m、久手地区 L=900m）、 大原川橋下部 2基、江谷川橋上部 L=117m ・用地国債(再取得)、用地補償 ・埋蔵文化財調査 （朝山～久手地区） Ａ=26,100㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約18％ 朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成30年度供用予定 ※用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 401 | ・環境調査（猛禽類調査）、道路予備設計、 橋梁予備設計、地質調査、用地測量 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 大田IC(仮称)～静間IC（仮称) L=5.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 1500 | ・道路改良着手（静間地区 L=500m、 五十猛地区 L=2,100m、宅野地区 L=1,000m） ・用地国債(再取得)、用地補償 ・大国地区埋蔵文化財調査 Ａ=15,000㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約6％ 静間IC(仮称)～仁摩IC(仮称) L=7.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 仁摩・温泉津道路 | 7008 | ・道路改良(大国地区 L=500m、 天河内地区 L=100m、馬路地区 L=600m、 湯里地区 L=300m、温泉津地区 L=1,100m)、 橋梁上部（仁摩ICEランプ橋 L=46m、 馬路第1高架橋 L=339m、湯里高架橋 L=357m、 小浜第1高架橋 L=266m、福波第１高架橋 L=158m）、 トンネル(天河内第2トンネル L=111m、 新湯里トンネル L=297m)、 舗装(新馬路トンネル A=1,500㎡、 新湯里トンネル A=2,500㎡、 福波トンネル A=1,500㎡、 福波地区等 A=85,400㎡） 福波トンネル電気機械設備 一式、 道路交通安全施設 L=5,900m ・用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査）、敷地調査 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約78％ 湯里IC(仮称)～福光IC(仮称) L=5.9km(2/4） 平成25年度供用予定 仁摩IC(仮称)～湯里IC(仮称) L=5.9km(2/4） 平成26年度供用予定
島根県 | 一般国道9号 浜田・三隅道路 | 3200 | ・道路改良（原井地区 L=1,400ｍ、 内田地区 L=400ｍ、穂出地区 L=200ｍ、 力石地区 L=500ｍ、熱田地区 L=300ｍ）、 橋梁下部（西村高架橋 1基、 夏井川橋 2基）、 橋梁上部（折居川橋 L=200ｍ、 内田高架橋 L=248ｍ、原川橋 L=131m）、 原井地区舗装 A=15,000㎡、 トンネル電気機械設備（中内田トンネル、 塚ヶ原山トンネル、吉地第1トンネル、 吉地第2トンネル） 一式 ・用地買収（熱田地区、 西村地区、折居地区） A=11,100㎡、用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約77％ 熱田IC(仮称)～西村IC(仮称) L=8.1km(2/4） 平成26年度供用予定 西村IC(仮称)～三隅IC(仮称) L=6.4km(2/4） 平成28年度供用予定
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 700 | ・環境調査（猛禽類調査）、道路予備設計、 橋梁予備設計、地質調査、 用地測量 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 三隅IC(仮称)～遠田IC L=15.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 590 | ・里方地区改良 L=180m、新里熊大橋下部 7基 ・用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約59％ 雲南市三刀屋町下熊谷～雲南市木次町里方 L=0.5km(4/4) 平成27年度供用予定 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=2.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 25 | ・用地補償 ・調査設計 | 事業進捗率：約56％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路 | 2100 | ・道路改良（亀崎地区 L=600m､ 唐船地区 L=400m、 大谷東地区 L=400m、須恵地区 L=600m、 佐方地区 L=500m）、 舗装（亀崎～佐方地区） A=20,000㎡、 道路交通安全施設 L=2,000m ・須恵地区用地買収 A=2,000㎡ ・環境調査（井戸調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％ 倉敷市玉島阿賀崎～浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成26年度供用予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 1000 | ・道路改良（佐方地区 L=200m、 六条院東地区 L=200m ）、 六条院東高架橋上部 L=82m ・用地国債（再取得）、 用地買収（六条院中～西大島新田地区） A=80,000㎡ ・用地調査（六条院西～西大島新田地区)、 道路詳細設計、六条院トンネル詳細設計 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約3％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 92 | ・神島地区用地買収 A=650㎡ ・調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 1100 | ・用地国債（再取得）、 用地買収(安広～平福地区) A=30,000㎡ ・橋梁詳細設計（皿川第一橋、皿川第二橋、 高尾高架橋）、福田トンネル詳細設計 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約25％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 869 | ・大福地区改良 L=300m ・用地国債（再取得）、 用地買収(大福～東畦地区) A=13,000㎡ ・橋梁詳細設計（大福高架橋、 大樋橋西詰高架橋）、道路詳細設計 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約7％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 2620 | ・道路改良（楢津地区 L=200m、 一宮山崎地区 L=200m、小寺地区 L=300m、 刑部福井地区 L=400m）、 今岡第一高架橋下部 2基 ・用地国債（再取得）、 用地買収 (（楢津橋本～一宮山崎地区） A=1,500㎡、 （西楢津～今岡地区） A=1,000㎡、 （天原～小寺地区） A=13,000㎡） ・今岡地区跨道橋設計 ・調査設計 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約29％ 岡山市北区楢津～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km(2/4) 平成27年度供用予定 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 1980 | ・道路開発資金(再取得)、用地国債(再取得)、 用地買収(（小方～元町地区） A=6,000㎡、(室の木地区 )A=480㎡) ・道路詳細設計 ・補償調査 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約12％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次 | 13736 | ・道路改良（川尻地区 L=2,000m、 赤屋地区 L=560m、宇賀地区 L=800m、 吉舎地区 L=1100m、海田原地区 L=600m、 敷地地区 L=1700m、矢井地区 L=800ｍ、 長田地区 L=800m、山手地区 L=2100m）、 橋梁上部（芦田川橋 L=195m、東上原橋 L=143m、 砂田川橋 L=149m、東谷川橋 L=277m、 宇賀垰橋 L=151m、岡田跨線橋 L=218m、 国兼川橋 L=224m） トンネル電気機械設備（別迫トンネル、 三玉トンネル、双三トンネル、三良坂トンネル） 一式 舗装（長田地区等 A=245,000㎡、 双三トンネル等 A=18,000㎡） 道路交通安全施設 L=10,300m ・用地補償 ・埋蔵文化財調査（三良坂地区等 A=7,300㎡）、 敷地調査、環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 吉舎IC（仮称）～三次東JCT・IC L=10.3km(2/4） 平成25年度供用予定 世羅IC～吉舎IC（仮称） L=20.4km(2/4） 平成26年度供用予定
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 680 | ・道路開発資金(再取得)、 特定公共用地(再取得)、 山北地区用地買収 A=1,000㎡ ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約15％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 松永道路 | 1020 | ・神村高架橋上部 L=232m、平トンネル L=247m ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 福山市神村町～福山市今津町 L=2.5km(4/4) 平成28年度供用予定
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 1170 | ・上瀬野南地区改良 L=1,000m、 神原高架橋下部 3基、瀬野東IC橋下部 3基、 神原高架橋上部 L=77m ・瀬野南地区用地買収 A=60,000㎡ ・埋蔵文化財調査（上瀬野南地区） A=2,500㎡、 ・環境調査（地下水調査） ・調査設計 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約34％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 1110 | ・瀬野西地区改良 L=600m、 大藤橋上部 L=110m、 瀬野西地区舗装 A=6,300㎡ 道路交通安全施設 L=600m 中野トンネル電気機械設備 一式 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査）、敷地調査 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約70％ 瀬野西IC(仮称)～中野IC L=4.4km(2/4） 平成25年度供用予定 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC（仮称） L=0.7km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 3180 | ・道路改良（観音東地区 L=240m、 観音地区 L=400m）、 橋梁上部（本川橋 L=200m、天満川橋 L=261m）、 床版（本川橋 L=310m、天満川橋 L=261m）、 観音東地区舗装 A=2,200㎡ 道路交通安全施設 L=240m ・用地補償 ・敷地調査 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約55％ 広島市中区光南 ～広島市西区観音新町 L=2.6km(2/4） 平成25年度供用予定
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 10 | ・環境調査 | 廿日市市下平良～廿日市市地御前 L=2.2km(4/4) 平成24年3月26日供用済
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 690 | ・道路改良（三入地区 L=600m、大林地区 L=700m）、 大林地区舗装 A=7,400㎡ 道路交通安全施設 L=700m 大林トンネル電気機械設備 一式 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査）、敷地調査 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約82％ 広島市安佐北区三入 ～広島市安佐北区大林3丁目 L=2.2km(2/4） 平成25年度供用予定 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 300 | ・休山トンネル設計、環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km(4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 100 | ・道路予備設計、地質調査（三津地区、 木谷地区）、環境調査（地下水調査）、 用地測量（風早～八代谷地区） | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約31％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 8800 | ・道路改良（宗近地区 L=200m、南方地区 L=400m、 新池谷地区 L=900m、大多田地区 L=400m、 楢原地区 L=900m、兼広地区 L=900m、 黒瀬地区 L=800m）、橋梁下部（乃美尾高架橋 3基、 宗近第1橋 3基、宗近第3橋 2基、宗近第4橋 2基、 南方高架橋 7基、大多田高架橋 10基、 鷹原川橋 1基、東迫川橋 1基、兼広高架橋 1基）、 橋梁上部（馬木高架橋 L=868m、 乃美尾高架橋 L=338m、宗近第1橋 L=123m、 宗近第3橋 L=39m、宗近第4橋 L=42m、 南方高架橋 L=228m、婆ヶ峠川橋 L=154m、 大多田高架橋 L=331m、鷹原川橋 L=40m、 東迫川橋 L=44m、兼広高架橋 L=39m）、 婆ヶ峠川橋床版 L=154m、 トンネル（乃美尾トンネル L=286m、 金剛山トンネル L=497m） ・用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 黒瀬IC～馬木IC L=8.8km(2/4） 平成26年度供用予定
山口県 | 一般国道2号 周南立体 | 10 | ・周南地区交差点立体検討 L=3.5km | 事業進捗率：約4％ 周南市孝田町～周南市徳山 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 510 | ・富海地区改良 L=200m ・用地買収（富海地区、戸田地区） A=55,000㎡ ・環境調査（地下水調査）、富海地区構造物設計、 富海地区地質調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約7％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 560 | ・橋梁下部（松屋ＯＮランプ橋 13基、 木屋川大橋 14基、浜田川橋 2基、 清末１号橋 2基）、 橋梁上部（堀川高架橋 L=197m、 王喜1号橋 L=20m、王喜2号橋 L=12m、 王喜3号橋 L=20m、王喜4号橋 L=10m） ・用地補償 ・調査設計 | 事業進捗率：約49％ 下関市松屋～下関市清末東町 L=3.4km(4/4) 平成28年度供用予定
山口県 | 一般国道188号 柳井バイパス | 820 | ・白潟地区改良 L=460m、 柳井地区電線共同溝 L=640m ・用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約63％ 柳井市柳井地内 L=1.0km(4/4) 平成26年度供用予定
山口県 | 一般国道191号 下関北バイパス | 4100 | ・道路改良(武久地区 L=600m、 垢田地区 L=800m、綾羅木地区 L=600m）、 橋梁上部(武久川橋 L=40m、 綾羅木高架橋 L=438m、綾羅木川橋 L=225m、 武久跨道橋 L=20m) ・安岡地区用地買収 A=800㎡、用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％ 下関市汐入町～下関市安岡駅前2丁目 L=5.8km(4/4) 平成26年度供用予定
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 1600 | ・道路改良（小原地区 L=350m、 赤ノ谷地区 L=700m） ・用地買収（俵山地区、赤ノ谷地区、 深川湯本地区） A=124,000㎡ ・橋梁詳細設計（柿木原橋、赤ノ谷橋、 深川川橋）、大寧寺トンネル詳細設計、 赤ノ谷地区外地質調査 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約3％ 長門市俵山小原～長門市深川湯本 L=5.5km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定