## 道路事業
○事業内容公表（中国地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 駟馳山バイパス | 30 | ・整備工事 ・補償調査 | 岩美郡岩美町本庄～福部IC L=7.7km(2/4） 平成26年3月22日開通済
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 5200 | ・道路改良（桂見地区 L=200m、 高住地区 L=200m、良田地区 L=1,300m、 大満地区 L=200m、 松原地区 L=400ｍ）、 橋梁下部（高住高架橋 2基、東桂見高架橋 2基) 、 桂見高架橋上部 L=154m ・用地買収 (大満～良田地区) A=11,000㎡ ・埋蔵文化財調査 （大桷地区、高住地区、良田地区）A=45,900㎡、 環境調査(地下水調査） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約55％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC(仮称） L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 7000 | ・道路改良（松原地区 L=200m、金沢地区 L=300m、 下坂本地区 L=100m、福井地区 L=100m、 常松地区L=100ｍ）、 橋梁下部（金沢高架橋 5基、福井高架橋 4基、 御熊高架橋 3基、常松高架橋 2基、 河内川橋 2基）、 御熊高架橋上部 L=77m、 福井・御熊トンネル L=1,230m、 気高第１トンネル L=1,935m ・用地買収 (常松～下坂本地区) A=600㎡ ・埋蔵文化財調査（松原地区、金沢地区、 内海中地区、常松地区、下坂本地区） A=97,700㎡、環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約17％ 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂IC(仮称) L=5.9km(2/4) 平成29年度開通予定 （用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が 平成27年度迄に完了する場合）
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 5600 | ・道路改良(岡木地区 L=500m、重山地区 L=200m、 乙亥正地区 L=100ｍ、高江地区 L=200m､ 下坂本地区 L=200m）、 橋梁下部(浜村川橋 2基、青谷高架橋 6基)、 気高青谷トンネル L=2,127m、 気高鹿野トンネル L=364m ・用地国債(再取得)、 用地買収(下坂本～乙亥正地区) A=3,000㎡ ・埋蔵文化財調査（下坂本地区、乙亥正地区、 会下･郡家地区、青谷地区） A=73,700㎡、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約17％ 瑞穂IC(仮称)～青谷IC L=6.4km(2/4) 平成29年度開通予定 （用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が 平成27年度迄に完了する場合）
鳥取県 | 一般国道9号 中山・名和道路 | 50 | ・整備工事 ・補償調査 | 赤碕中山IC～西伯郡大山町下市 L=4.3km(2/4) 平成25年12月21日開通済
鳥取県 | 一般国道9号 名和・淀江道路 | 60 | ・整備工事 ・補償調査 | 西伯郡大山町下市～名和IC L=4.3km(2/4） 平成25年12月21日開通済
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 325 | ・日南町地区用地買収着手 A=45,000㎡、 西城町地区用地買収 A＝60,000㎡ ・日南町地区用地測量、地籍調査、 西城町地区用地測量、 日南町地区地質調査、西城町地区地質調査 道路詳細設計、橋梁詳細設計、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約7％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 1700 | ・道路改良（知井宮地区 L=100m、 中上地区 L=500m、西神西地区 L=200m）、 橋梁下部（東神西第1高架橋 2基、 東神西第2高架橋 3基） ・用地国債（再取得）、 用地買収(浅柄～湖陵地区) Ａ=40,000㎡ ・神西地区埋蔵文化財調査 A=5,000㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約10％ 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 500 | ・用地買収着手（湖陵～多伎地区）A=120,000㎡ ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査）、 道路詳細設計、二部トンネル詳細設計、 構造物設計、 地質調査（湖陵～多伎地区）、 用地測量（湖陵～多伎地区） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 湖陵IC(仮称)～多伎IC（仮称) L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 6200 | ・道路改良（多岐地区 L=300m、 小田地区 L=1,790m、朝山地区 L=260m）、 橋梁下部（小田第１高架橋 6基、 口田儀第３高架橋 3基、 口田儀第４高架橋 1基、小田第１跨道橋 2基、 小田第２跨道橋 2基） 橋梁上部（口田儀第１高架橋 L=220m、 小田第３高架橋 L=161m、 口田儀第３高架橋 L=180m、 朝山第１高架橋 L=126m）、 口田儀第２トンネル L=689m ・用地国債(再取得)、用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約36％ 多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度開通予定 （用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 4000 | ・道路改良（朝山地区 L=820m、 波根地区 L=1,340m、久手地区 L=720m）、 波根川橋下部 2基、 江谷川橋上部 L=117m ・用地国債(再取得)、用地補償 ・埋蔵文化財調査 (波根～久手地区) Ａ=11,000㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約29％ 朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成30年度開通予定 （用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 510 | ・用地買収着手（久手～静間地区）A=36,000㎡ ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査）、 道路詳細設計、構造物設計 地質調査（久手～静間地区）、 用地測量（久手～静間地区） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 大田IC(仮称)～静間IC（仮称) L=5.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 1500 | ・道路改良（静間地区 L=500m、 五十猛地区 L=2,100m、大国地区 L=100m） ・用地国債(再取得)、用地補償 ・大国地区埋蔵文化財調査 Ａ=4,000㎡、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約10％ 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 仁摩・温泉津道路 | 2100 | ・道路改良(大国地区 L=500m、 馬路地区 L=400m、湯里地区 L=300m)、 橋梁上部（仁摩ICEランプ橋 L=46m、 馬路第1高架橋 L=80m、湯里高架橋 L=357m）、 天河内第2トンネル L=111m、 舗装(新馬路トンネル外 A=6,500㎡）、 トンネル電気機械設備(天河内第１トンネル、 新馬路トンネル、新湯里トンネル) 一式、 道路交通安全施設 L=5,900m ・用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査）、敷地調査、 補償調査 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約93％ 仁摩・石見銀山IC～湯里IC L=5.9km(2/4） 平成26年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 浜田・三隅道路 | 5070 | ・道路改良（西村地区 L=300ｍ、 折居地区 L=800ｍ、白砂地区 L=400ｍ、 三隅地区 L=300ｍ）、 橋梁下部（西村高架橋 1基、夏井川橋 2基）、 橋梁上部（内田高架橋 L=248ｍ、 夏井川橋 L=112ｍ、西村高架橋 L=385ｍ）、 原川橋床版 L=131m、 舗装（熱田地区 A=5,000㎡、 内田地区 A=15,000㎡）、 トンネル電気機械設備（塚ヶ原山トンネル、 吉地第2トンネル） 一式、 道路交通安全施設 L=8,100m ・用地補償 ・敷地調査、 環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ 熱田IC(仮称)～西村IC(仮称) L=8.1km(2/4） 平成26年度開通予定 西村IC(仮称)～三隅IC(仮称) L=6.4km(2/4） 平成28年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 1700 | ・用地買収着手（三隅～遠田地区） A=170,000㎡ ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査）、 道路詳細設計、三隅川外橋梁詳細設計、 土田トンネル外詳細設計、 地質調査（三隅～遠田地区）、 用地測量（三隅～遠田地区） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 三隅IC(仮称)～遠田IC L=15.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 1260 | ・里方地区改良 L=180m、新里熊大橋下部 4基、 新里熊大橋上部 L=280ｍ、 里方地区舗装 A=9,000㎡ ・用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約62％ 雲南市三刀屋町下熊谷～雲南市木次町里方 L=0.5km(4/4) 平成27年度開通予定 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=2.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 80 | ・高梁川大橋下部着手 1基 ・用地補償 ・調査設計 | 事業進捗率：約56％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成31年度開通予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路 | 1630 | ・道路改良（亀崎・唐船地区 L=1,200m、 大谷東地区 L=840m、須恵地区 L=580m）、 舗装（大谷西地区 A=13,000㎡、 須恵地区 A=31,500㎡）、 道路交通安全施設 L=4,500m ・敷地調査、環境調査（井戸調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％ 倉敷市玉島阿賀崎～浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成26年度開通予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 1000 | ・道路改良(佐方地区 L=1,680m、 金光地区 L=600m）、 六条院東高架橋上部 L=174m、 王子池高架橋床版 L=70m ・用地国債（再取得）、 用地買収（六条院西地区 A=32,000㎡、 新庄地区 A=90,000㎡、 浜中地区 A=6,000㎡、 西大島地区 A=2,000㎡） ・環境調査（井戸調査、生物調査）、 小黒先北地区地質調査、 六条院西地区用地調査 | 用地進捗率：約22％ 事業進捗率：約5％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 30 | ・用地買収（横島地区 A=200㎡、 神島地区 A=100㎡） ・調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 800 | ・平福地区改良着手 L=400m ・用地国債（再取得）、 用地買収（安広地区 A=3,500㎡、 本村地区 A=20,000㎡、 平福地区 A=10,000㎡） ・環境調査（井戸調査）、本村地区用地調査 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約30％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 890 | ・大樋橋下部 2基、 古新田地区改良 L=80m ・用地国債（再取得）、 大福地区用地買収 A=7,000㎡、 用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約10％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 2470 | ・道路改良(刑部地区 L=300m、 小寺地区 L=500m、楢津橋本地区改良 L=400m)、 一宮地区電線共同溝 L=400m、 橋梁上部（今岡第１高架橋 L=269m、 今岡第２高架橋 L=83m）、 今岡第２高架橋下部 3基 ・用地国債（再取得）、 用地買収（天原地区 A=5,000㎡、 楢津橋本地区 A=400㎡） ・埋蔵文化財調査（刑部～小寺地区） A=13,000㎡、 環境調査（井戸調査、貴重種調査） | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約32％ 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 2540 | ・室の木地区改良着手 L=240m ・道路開発資金(再取得)、用地国債(再取得)、 用地買収（小方～元町地区） A=7,500㎡、 用地補償 ・埋蔵文化財調査（小方地区） A=1,950㎡、 大竹トンネル設計、 小方ランプ橋橋梁詳細設計、 小瀬川橋橋梁詳細設計、 地質調査（小方～元町地区、 和木地区～室の木地区）、 岩国トンネル詳細設計、 環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約14％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次 | 5150 | ・道路改良（吉舎地区 L=900ｍ、 海田原地区 L=800ｍ）、 東谷川橋床版 L=277m、三玉跨道橋 L=23ｍ、 舗装（東上原地区 A=35,100㎡、 赤屋地区 A=30,200㎡、別迫地区 A=27,800㎡、 小童地区 A=9,300㎡、宇賀地区 A=25,200㎡）、 三玉トンネル電気機械設備 一式、 道路交通安全施設 L=20,400ｍ ・用地補償 ・埋蔵文化財調査(甲奴地区外 A=12,400㎡） 敷地調査、環境調査（地下水調査）、補償調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 世羅IC～吉舎IC L=20.4km(2/4） 平成26年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 740 | ・道路開発資金(再取得)、 特定公共用地(再取得)、 用地買収（二番組地区 A=400㎡、 山北地区 A=9,000㎡） ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約17％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 松永道路 | 970 | ・平トンネル L=247m、 舗装（松本トンネル外 A=8,500㎡）、 矢捨地区改良 L=100m ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 福山市神村町～福山市今津町 L=2.5km(4/4) 平成28年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 1320 | ・上瀬野地区改良 L=200m、 大山高架橋上部 L=358ｍ、 熊野川高架橋下部 １基 ・寺分地区用地買収 A=16,830㎡ ・清谷高架橋詳細設計、 環境調査（地下水調査）、調査設計 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約36％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 990 | ・海田地区改良着手 L=800m、 瀬野高架橋上部 L=120m ・調査設計、環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％ 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 安芸郡海田町曽田～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 170 | ・補償調査 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約57％
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 260 | ・観音地区外遮音壁設置 ・環境調査（騒音調査） | 事業進捗率：約67％ 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 180 | ・整備工事 ・補償調査 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約83％ 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 470 | ・休山トンネル着手 L=1,704m ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km(4/4） 平成29年度開通予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 627 | ・用地買収（風早地区 A=19,500㎡、 木谷地区 A=19,300㎡） ・道路詳細設計、 地質調査（三津地区、木谷地区）、 環境調査（地下水調査）、 用地測量（風早地区、木谷～八代谷地区） | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約32％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 6520 | ・道路改良（馬木地区 L=300m、 宗近地区 L=300m、丸山地区 L=800m、 兼広地区 L=500m、黒瀬地区 L=520m）、 橋梁上部（馬木高架橋 L=868m、 乃美尾高架橋 L=338m、宗近第1橋 L=123m、 南方高架橋 L=228m、大多田高架橋 L=331m、 東迫川橋 L=44m、兼広高架橋 L=39m）、 橋梁床版（宗近第1橋 L=123m、 大多田高架橋 L=331m、兼広高架橋 L=39m）、 舗装（馬木地区 A=24,000㎡、 宗近柳国地区 A=19,000㎡、 楢原地区 A=19,000㎡、 金剛山トンネル外 A=13,000㎡、 黒瀬地区 A=49,000㎡）、 道路交通安全施設 L=8,800m、 金剛山トンネル外電気機械設備 一式 ・用地補償 ・環境調査（地下水調査、猛禽類調査） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ 黒瀬IC～馬木IC L=8.8km(2/4） 平成26年度開通予定
山口県 | 一般国道2号 周南立体 | 10 | ・周南地区交差点立体設計 L=3.5km | 事業進捗率：約4％ 周南市孝田町～周南市徳山 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 750 | ・富海地区改良着手 L=120m ・用地国債（再取得）、 富海地区用地買収 A=26,000㎡ ・環境調査（地下水調査）、 富海地区構造物設計 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約11％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 1370 | ・松屋地区改良 L=360m、 橋梁下部（松屋ＯＮランプ橋 13基、 木屋川大橋 14基、浜田川橋 2基、 清末１号橋 2基、松屋OFFランプ下部 13基）、 橋梁上部（王喜1号橋 L=20m、 王喜2号橋 L=12m、王喜3号橋 L=20m、 王喜4号橋 L=10m、 木屋川大橋 L=358m)、 王喜地区舗装 A=12,000㎡ ・用地補償 ・調査設計 | 事業進捗率：約55％ 下関市松屋～下関市清末東町 L=3.4km(4/4) 平成28年度開通予定
山口県 | 一般国道188号 柳井バイパス | 1730 | ・白潟地区改良 L=460m、 柳井地区電線共同溝 L=640m、 白潟地区舗装 A=28,000㎡、 道路交通安全施設 L=1,000m ・用地国債（再取得）、用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約68％ 柳井市柳井地内 L=1.0km(4/4) 平成26年度開通予定
山口県 | 一般国道191号 下関北バイパス | 4890 | ・道路改良(武久地区 L=600m、 垢田地区 L=1,800m）、 橋梁上部(武久川橋 L=40m、 綾羅木高架橋 L=438m、綾羅木川橋 L=225m）、 舗装（武久地区 A=24,000㎡、 綾羅木地区 A=22,000㎡、 富任地区 A=18,000㎡、 安岡地区 A=17,000㎡） 道路交通安全施設 L=5,800m ・用地補償 ・調査設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％ 下関市汐入町～下関市安岡駅前2丁目 L=5.8km(4/4) 平成26年度開通予定
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 2000 | ・道路改良着手（深川湯本地区 L=900m、 柿木原地区 L=400m、 小原地区 L=300m）、 橋梁下部着手（赤ノ谷橋下部 2基、 深川川橋下部 5基）、 大寧寺第2トンネル着手 L=194m ・用地買収（赤ノ谷地区、 深川湯本地区） A=61,000㎡ ・環境調査（地下水調査） | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約9％ 長門市俵山小原～長門市深川湯本 L=5.5km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定