## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 5245 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大満地区用地買収 高住地区ほか用地補償 ・工事推進： 大満高架橋下部工 高住高架橋ほか上部工 松原地区ほか改良工 桂見高住トンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC(仮称） L=5.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 8200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下坂本地区ほか用地補償 ・工事推進： 金沢高架橋ほか上部工 金沢地区ほか改良工 気高第１トンネルほか工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約60％ 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂IC(仮称) L=5.9km(2/4) 平成29年度開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 9900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高江地区ほか用地補償 ・工事推進： 青谷高架橋ほか下部工 青谷高架橋ほか上部工 乙亥正地区ほか改良工 気高青谷トンネルほか工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約58％ 瑞穂IC(仮称)～青谷IC L=6.4km(2/4) 平成29年度開通予定
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 520 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収進捗 三坂地区ほか用地買収 三坂地区ほか用地補償 ・工事推進： 高尾地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約12％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 2320 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 知井宮地区ほか用地買収 知井宮地区ほか用地補償 ・工事推進 東神西第２高架橋ほか上部工 東神西地区ほか改良工 神西トンネル工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約36％ 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 1700 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 多伎地区ほか用地買収 多伎地区ほか用地補償 ・工事推進 多伎インター橋下部工 久村地区ほか改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約10％ 湖陵IC(仮称)～多伎IC（仮称) L=4.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 6600 | ・調査推進 調査推進 ・用地買収推進 多岐地区用地買収 多岐地区用地補償 ・工事推進 朝山第２高架橋ほか下部工 小田第１高架橋ほか上部工 小田地区ほか改良工 口田儀第１トンネルほか工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ 多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度開通予定 （用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 3600 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 久手地区用地買収 久手地区用地補償 ・工事推進 波根川橋ほか上部工 波根川橋ほか床版工 久手地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約52％ 朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成29年度開通予定 （用地取得及び関係機関との協議等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 1300 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 鳥井地区ほか用地買収 鳥井地区ほか用地補償 ・工事推進 静間川橋下部工 久手地区ほか改良工 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約11％ 大田IC(仮称)～静間IC（仮称) L=5.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 2000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 静間地区ほか用地買収 静間地区ほか用地補償 ・工事推進 逢浜川橋ほか下部工 五十猛地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約25％ 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 福光・浅利道路 | 100 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 石見福光IC～浅利IC(仮称) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 浜田・三隅道路 | 1218 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 白砂地区用地補償 ・工事推進 西村高架橋上部工 折居地区ほか舗装工 三隅地区ほか道路交通安全施設工 三隅地区ほか電気通信設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 西村IC～石見三隅IC L=6.4km(2/4） 平成28年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 4683 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 鎌手地区ほか用地買収 鎌手地区ほか用地補償 ・工事推進 三隅地区ほか改良工 三隅川橋ほか橋梁下部工 新木部ほかトンネル工事 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約11％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 50 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約76％ 雲南市三刀屋町下熊谷～雲南市木次町里方 L=0.5km(4/4) 平成28年3月26日開通済 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=2.4km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 2142 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 高梁川大橋ほか下部工 | 事業進捗率：約56％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成31年度開通予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 1065 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 六条院地区ほか用地買収 ・工事推進： 佐方地区改良工 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約10％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 42 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 神島地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 555 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平福地区ほか用地買収 ・工事推進： 本村地区改良工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約37％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 1631 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東畦地区ほか用地買収 ・工事推進： 大樋橋下部工 藤田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約22％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 1013 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 一宮山崎地区ほか用地買収 ・工事推進： 一宮地区ほか整備工事 小寺地区ほか改良工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約43％ 岡山市北区楢津～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km(2/4) 平成28年3月20日開通済 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 1769 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小方地区ほか用地買収 岩国地区ほか用地補償 ・工事推進： 小方地区改良工 室の木地区整備工事 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約17％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次 | 362 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 世羅地区ほか用地補償 ・工事推進： 川尻地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 世羅IC～吉舎IC L=20.4km(2/4） 平成27年3月22日開通済
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 573 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 山北地区ほか用地買収 ・工事推進 地頭分地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約21％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 松永道路 | 782 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進： 羽原地区ほか舗装工 平トンネルほか電気設備工 羽原地区ほか道路交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 福山市神村町～福山市今津町 L=2.5km(4/4) 平成28年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 1487 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上瀬野地区ほか用地買収 八本松地区用地補償 ・工事推進： 志和インター線ONランプ橋ほか上部工 上瀬野南地区ほか改良工 熊野川高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約41％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 1377 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 海田地区ほか用地買収 ・工事推進： 上瀬野南地区改良工 海田高架橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約74％ 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 安芸郡海田町曽田～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 110 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約57％ 安芸郡海田町日の出町～安芸郡海田町西明神町 L=2.9km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 162 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進： 観音地区ほか遮音壁工 | 事業進捗率：約68％ 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 290 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 可部跨線橋上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約83％ 広島市安佐北区可部南4丁目 ～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 3765 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 休山地区トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km(4/4） 平成29年度開通予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 151 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 木谷地区ほか用地買収 ・工事推進： 木谷地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約34％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km(2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 80 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 阿賀地区用地補償 ・工事推進： 阿賀地区整備工事 | 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km(2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 周南立体 | 10 | ・調査推進 調査設計 | 事業進捗率：約5％ 周南市孝田町～周南市徳山 L=3.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 730 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 富海地区ほか用地買収 富海地区ほか用地補償 ・工事推進 富海地区整備工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約32％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 1650 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 小月南地区ほか用地補償 ・工事推進 木屋川大橋ほか上部工、床版工 小月南地区ほか舗装工、 王喜地区ほか安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 下関市松屋～下関市清末東町 L=3.4km(4/4) 平成28年度開通予定
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 7050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 深川湯本地区ほか用地補償 ・工事推進： 赤ノ谷橋ほか上部工 柿木原地区ほか改良工 大寧寺第３トンネルほか工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約26％ 俵山IC(仮称)～長門IC(仮称） L=5.5km(2/2） 平成31年度開通予定
山口県 | 一般国道491号 俵山・豊田道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 豊田IC(仮称)～俵山IC(仮称） L=13.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定