## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 5918 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桂見地区ほか用地補償 ・工事推進： 東桂見高架橋ほか上部工 松原地区ほか改良工 桂見高住トンネル工 大満地区ほか舗装工 大満地区ほか電気設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC(仮称） L=5.2km(2/4) 平成30年内開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 7760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下坂本地区ほか用地補償 ・工事推進： 金沢高架橋上部工 金沢地区ほか改良工 気高第1ほかトンネル工 松原地区ほか舗装工 松原地区ほか電気設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂IC(仮称) L=5.9km(2/4) 平成30年内開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 7360 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 青谷高架橋上部工 重山地区ほか改良工 気高第2トンネル工 青谷地区ほか舗装工 青谷地区ほか電気設備工 青谷地区ほか道路交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 瑞穂IC(仮称)～浜村鹿野温泉IC(仮称) L=1.7km(2/4) 平成30年内開通予定 浜村鹿野温泉IC(仮称)～青谷IC L=4.7km(2/4) 平成29年内開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 北条道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県・ 広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 967 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三坂地区ほか用地買収 三坂地区ほか用地補償 ・工事推進： 新屋地区改良工 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約16％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 3400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 常楽寺地区用地買収 常楽寺地区用地補償 ・工事推進： 東神西第1高架橋ほか上部工 東神西地区ほか改良工 神西トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約41％ 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 2006 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久村地区用地買収 久村地区用地補償 ・工事推進： 二部高架橋下部工 多伎インター橋ほか上部工 三部地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約23％ 湖陵IC(仮称)～多伎IC（仮称) L=4.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 3962 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 朝山地区用地補償 ・工事推進： 小田第1高架橋ほか上部工 朝山地区ほか改良工 朝山地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％ 多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度開通予定 （猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合）
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 4159 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久手地区用地補償 ・工事推進： 久手地区ほか改良工 波根川橋ほか床版工 久手地区ほか舗装工 久手地区ほか電気設備工 久手地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約68％ 朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成29年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鳥井地区用地買収 静間地区用地補償 ・工事推進： 静間川橋ほか下部工 静間地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約21％ 大田IC(仮称)～静間IC（仮称) L=5.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 3250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 静間地区用地買収 静間地区用地補償 ・工事推進： 大国高架橋ほか下部工 静間跨線橋ほか上部工 大国地区ほか改良工 五十猛ほかトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約28％ 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 福光・浅利道路 | 307 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 石見福光IC～浅利IC(仮称) L=6.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 6024 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 土田地区用地買収 木部地区用地補償 ・工事推進： 新沖田川橋ほか下部工 岡見地区ほか改良工 古市場ほかトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約22％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約77％ 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=0.5km(4/4)、L=1.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 3759 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 船穂高架橋ほか下部工 高梁川大橋ほか上部工 船穂地区改良工 | 事業進捗率：約72％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成31年度開通予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 1435 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 六条院中地区ほか用地買収 六条院西地区ほか用地補償 ・工事推進： 佐方地区ほか改良工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約13％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 161 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 茂平地区用地買収 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約55％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 332 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本村地区ほか用地買収 ・工事推進 平福地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約39％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 2521 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤田地区ほか用地買収 ・工事推進： 大樋橋下部工 大樋橋上部工 東畦地区ほか改良工 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約32％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 1220 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福井地区ほか用地買収 ・工事推進 今岡第2高架橋上部工 刑部地区改良工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約45％ 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 440 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 阿賀地区用地補償 ・工事推進： 阿賀地区改良工 阿賀ICランプ橋下部工 | 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km(2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 139 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 山北地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約22％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 2310 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上瀬野地区ほか用地買収 上瀬野地区ほか用地補償 ・工事推進： 熊野川高架橋ほか下部工 八本松ICランプ橋ほか上部工 八本松地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約43％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 2273 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上瀬野南地区ほか用地買収 海田地区用地補償 ・工事推進： 海田高架橋下部工 海田高架橋ほか上部工 瀬野南地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 安芸郡海田町曽田～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 330 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約57％ 安芸郡海田町日の出町～安芸郡海田町西明神町 L=2.9km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 162 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進： 南観音地区遮音壁工 | 事業進捗率：約68％ 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 290 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 可部跨線橋上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約84％ 広島市安佐北区可部南4丁目 ～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 2764 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 休山地区改良工 休山トンネル工 休山地区舗装工 休山地区電気・機械設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km(4/4） 平成29年度開通予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 風早地区ほか用地買収 ・工事推進： 上条地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約35％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km(2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・ 山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 1769 | ・調査推進： 調査設計（地質調査、トンネル設計） ・用地買収推進： 御園地区ほか用地買収 御薗地区ほか用地補償 ・工事推進： 小方地区改良工 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約19％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道491号 俵山・豊田道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 豊田IC(仮称)～俵山IC(仮称） L=13.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 7693 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 深川湯本地区ほか用地補償 ・工事推進： 柿木原第1高架橋下部工 柿木原第1高架橋ほか上部工 赤ノ谷地区改良工 深川川橋床版工 大寧寺第１ほかトンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 俵山IC(仮称)～長門IC(仮称） L=5.5km(2/2） 平成31年度開通予定
山口県 | 一般国道2号 小月バイパス | 76 | ・用地買収推進 松屋地区ほか用地補償 ・工事推進 小月南地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 下関市松屋～下関市清末東町 L=3.4km(4/4) 平成29年4月24日開通済
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 1497 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 富海地区ほか用地補償 ・工事推進 新川橋下部工 戸田山地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約47％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定