## 中国
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 3083 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桂見地区ほか用地補償 ・工事推進： 松原地区ほか改良工 良田誇道橋上部工 松原地区ほか舗装工 桂見高住トンネルほか電気設備工 高住地区ほか道路交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC L=5.2km（2/4） 平成30年内開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 3068 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 気高地区ほか用地補償 ・工事推進： 福井地区ほか改良工 金沢地区ほか舗装工 気高第1トンネルほか電気設備工 常松地区ほか道路交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 吉岡温泉IC～瑞穂宝木IC L=5.9km（2/4） 平成30年内開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 2457 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 重山地区ほか用地補償 ・工事推進： 重山地区ほか改良工 重山トンネル工 乙亥正地区舗装工 気高鹿野トンネルほか電気設備工 乙亥正地区道路交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 瑞穂宝木IC～浜村鹿野温泉IC L=1.7km（2/4） 平成30年内開通予定 浜村鹿野温泉IC～青谷IC L=4.7km（2/4） 平成31年夏迄開通予定
鳥取県 | 一般国道9号 北条道路 | 1745 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収着手： 北栄地区ほか用地買収 ・工事着手： 北栄地区ほか改良工 北条橋下部工 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 1108 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三坂地区ほか用地買収 三坂地区ほか用地補償 ・工事推進： 新屋地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約21％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 2390 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 常楽寺地区用地買収 常楽寺地区用地補償 ・工事推進： 東神西地区ほか改良工 常楽寺第１高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約57％ 出雲IC～湖陵IC（仮称） L=4.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 2705 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久村地区用地買収 久村地区用地補償 ・工事推進： 三部地区ほか改良工 二部高架橋下部工 多伎インター橋ほか上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約35％ 湖陵IC（仮称）～出雲多伎IC L=4.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 多伎・朝山道路 | 6501 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 朝山地区用地補償 ・工事推進： 朝山地区ほか改良工 朝山地区ほか舗装工 口田儀地区ほか電気・機械設備工 朝山地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 出雲多伎IC～大田朝山IC L=9.0km（2/4） 平成30年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 朝山・大田道路 | 850 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久手地区用地補償 ・工事推進： 波根地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 大田朝山IC～大田中央・三瓶山IC L=6.3km（2/4） 平成30年3月18日開通済
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 2380 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鳥井地区用地補償 静間地区用地買収 ・工事推進： 静間地区ほか改良工 静間川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約31％ 大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称） L=5.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 7555 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大屋地区用地補償 ・工事推進： 五十猛地区ほか改良工 逢浜川橋ほか下部工 静間跨線橋ほか上部工 五十猛ほかトンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約44％ 静間IC（仮称）～仁摩・石見銀山IC L=7.9km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 福光・浅利道路 | 540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収着手： 浅利地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 石見福光IC～浅利IC（仮称） L=6.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 6340 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 土田地区用地買収 木部地区用地補償 ・工事推進： 岡見地区ほか改良工 新沖田川橋ほか下部工 古市場ほかトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約33％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 90 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三刀屋地区用地買収 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約77％ 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=0.5km（4/4）、L=1.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 倉敷立体 | 2550 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 船穂地区改良工 船穂高架橋ほか下部工 高梁川大橋ほか上部工 | 事業進捗率：約74％ 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km（4/4） 平成31年度開通予定
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 3800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 六条院中地区ほか用地買収 ・工事推進： 佐方地区ほか改良工 鳩岡川橋ほか下部工 六条院トンネル工 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約17％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 茂平地区用地買収 ・工事推進 カブト南地区改良工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約59％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 332 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本村地区ほか用地買収 本村地区ほか用地補償 ・工事推進 平福地区改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約41％ 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 3556 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤田地区ほか用地買収 大福地区ほか用地補償 ・工事推進： 東畦地区ほか改良工 大福高架橋下部工 大樋橋ほか上部工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約47％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 690 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福井地区ほか用地補償 ・工事推進 総社地区改良工 今岡第2高架橋上部工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約46％ 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 1407 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 阿賀地区用地補償 ・工事推進： 阿賀地区改良工 阿賀ICランプ橋下部工 | 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 988 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 山北地区ほか用地買収 山北地区ほか用地補償 ・工事推進 山北地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約23％ 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 3283 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上瀬野地区ほか用地買収 上瀬野地区ほか用地補償 ・工事推進： 熊野川高架橋ほか下部工 上瀬野南地区ほか改良工 八本松ICランプ橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約47％ 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 4236 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中野東地区用地買収 海田地区用地補償 ・工事推進： 瀬野南地区改良工 海田高架橋下部工 海田高架橋ほか上部工 神原トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％ 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 安芸郡海田町曽田 ～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 330 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約57％ 安芸郡海田町日の出町 ～安芸郡海田町西明神町 L=2.9km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 162 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進： 南観音地区遮音壁工 | 事業進捗率：約68％ 広島市中区平野町～広島市中区舟入中町 L=2.3km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 195 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進： 可部跨線橋上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約84％ 広島市安佐北区可部南4丁目 ～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 広島市安佐北区大林3丁目 ～広島市安佐北区大林町 L=1.5km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県 | 一般国道185号 休山改良 | 367 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 阿賀地区ほか用地補償 ・工事推進： 休山地区改良工 休山地区舗装工 休山地区電気・機械設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km（4/4） 平成30年度開通予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 1016 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 風早地区ほか用地買収 ・工事推進： 上条地区ほか整備工事 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約37％ 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 1769 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 御園地区ほか用地買収 御薗地区ほか用地補償 ・工事推進： 小方地区改良工 室の木地区整備工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約20％ 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道491号 俵山・豊田道路 | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収着手 豊田地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 豊田IC（仮称）～俵山IC（仮称） L=13.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山口県 | 一般国道491号 長門・俵山道路 | 4090 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 深川湯本地区ほか用地補償 ・工事推進： 深川湯本地区改良工 柿木原第1高架橋ほか上部工 深川湯本地区舗装工 深川湯本地区ほか電気・機械設備工 深川湯本地区ほか交通安全施設工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 俵山IC（仮称）～長門IC（仮称） L=5.5km（2/2） 平成31年度開通予定
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 2320 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 富海地区ほか用地買収（再取得） 富海地区ほか用地補償 ・工事推進 戸田山地区改良工 新川橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約64％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定