## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
岡山県 | 吉井川直轄河川改修事業 | 260 | 九蟠地区：高潮堤防・堤防耐震L=150m、用地A=0.08ha 等
岡山県 | 旭川直轄河川改修事業 | 272 | 平井地区：高潮堤防・堤防耐震L=100m 内山下地区：用地A=0.02ha、 補償1式 等
岡山県 | 旭川直轄河川改修事業（旭川放水路） | 902 | 今在家地区：築堤護岸L=170m、分流堰L=140m、河床掘削V=30千m3 （平成30年度完成予定） 等
岡山県 | 高梁川直轄河川改修事業 | 202 | 乙島地区：補償1式 古地地区：堤防浸透対策L=200m 鶴新田地区：高潮堤防L=150m 等
岡山県 | 高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え） | 1165 | 柳井原地区：埋蔵文化財調査1式、用地A=2.5ha、補償1式、仮設工1式 等
広島県 | 芦田川直轄河川改修事業 | 203 | 父石地区：橋梁架替1式 等
広島県 | 太田川直轄河川改修事業 | 1746 | 観音地区：高潮堤防L=870m、補償1式 江波地区：補償1式 千田地区：補償1式 寺山地区：築堤護岸L=400m、帯工N=1基、補償1式 亀山地区：築堤護岸L=400m、補償1式 等
広島県・山口県 | 小瀬川直轄河川改修事業 | 141 | 中津原地区：橋梁架替1式（平成30年度完成予定） 小瀬地区：築堤護岸L=30m、橋梁架替1式（平成30年度完成予定） 等
山口県 | 佐波川直轄河川改修事業 | 266 | 奈美地区：橋梁架替1式 佐野地区：用水路付替え1式 等
島根県 | 高津川直轄河川改修事業 | 138 | 河成地区：河道掘削V=12千m3 等
島根県 | 江の川下流土地利用一体型水防災事業（川平地区） | 620 | 川平地区：地盤改良1式、築堤L=200m、補償1式（平成32年度完成予定） 等
島根県・広島県 | 江の川直轄河川改修事業 | 396 | 八神地区：築堤護岸L=100m、舗装A=2,700m2 等 片山地区：用地A=1.28ha、補償1式 等
鳥取県・島根県 | 斐伊川直轄河川改修事業 | 3154 | 西工業団地地区：築堤護岸L=50m 米子港地区：パラペットL=240m 江島地区：築堤護岸L=100m、樋門N=1基（平成31年度完成予定） 大橋川地区：築堤護岸L=150m、水門N=1基、排水機場N=1基、補償1式、埋蔵文化財調査1式 放水路地区：補償1式 等
鳥取県 | 日野川直轄河川改修事業 | 230 | 青木地区：堤防浸透対策L=500m（平成30年度完成予定） 等
鳥取県 | 天神川直轄河川改修事業 | 273 | 米積地区：堰改修1式 等
鳥取県 | 千代川直轄河川改修事業 | 197 | 徳吉地区：堰改修1式 等
岡山県 | 吉井川総合水系環境整備事業 | 22 | 瀬戸（万富）地区：モニタリング調査1式（平成30年度完成予定） 等
岡山県 | 旭川総合水系環境整備事業 | 10 | 岡山城地区：調査・設計1式 等
岡山県 | 高梁川総合水系環境整備事業 | 15.5 | 上成（高梁川下流）地区：モニタリング調査1式（平成31年度完成予定）
広島県 | 芦田川総合水系環境整備事業 | 109 | 芦田川下流地区：モニタリング調査1式（平成33年度完成予定） 千代田地区：高水護岸整備L=80m、河川管理用通路整備L=2,800m、調査・設計1式 等
広島県 | 太田川総合水系環境整備事業 | 10 | 舟入・基町・千田地区：調査・設計1式
広島県 | 江の川総合水系環境整備事業 | 113.2 | 甲立（甲田）地区：モニタリング調査1式 三川合流部周辺地区：盛土工L=260m、護岸整備L=150m、河川管理用通路整備L=300m 等
広島県 山口県 | 小瀬川総合水系環境整備事業 | 86 | 大竹地区：河川管理用通路整備L=120m 和木地区：河川管理用通路整備L=70m 等
山口県 | 佐波川総合水系環境整備事業 | 18.3 | 新橋地区：調査・設計1式
島根県 鳥取県 | 斐伊川総合水系環境整備事業 | 393.9 | 米子湾地区：覆砂A=8ha 夕日ヶ丘地区：護岸・河川管理用通路整備 L=280m （平成33年度完成予定） 米子湾地区：覆砂A=8ha 鹿園寺地区：浅場整備L=100m 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 485.826 | 富益工区 人工リーフ改良 L=160m、養浜工 V=8千m3 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 大山山系直轄火山砂防事業（天神川） | 623 | 野添５号砂防堰堤（平成32年度完成予定） 吉田砂防堰堤（平成30年度完成予定） 木地山砂防堰堤（平成31年度完成予定） 西尾砂防堰堤（平成31年度完成予定） 大河原２号砂防堰堤（平成33年度完成予定） 穴鴨４号砂防堰堤（平成34年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得10ha 等
鳥取県 | 大山山系直轄火山砂防事業（日野川） | 499 | 二の沢砂防堰堤（平成35年度完成予定） 林ヶ原２号砂防堰堤（平成33年度完成予定） 美用砂防堰堤（平成35年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得3.3ha 等
広島県 | 広島西部山系直轄砂防事業 | 2745 | 上原地区（平成34年度完成予定） あさひが丘地区（平成34年度完成予定） 城北地区 飯室上畠地区 緑井・八木地区（平成32年度完成予定） 山本地区 戸坂新町南地区（平成34年度完成予定） 上温品地区 五月が丘地区 原地区 小方地区（平成34年度完成予定） 白石地区（平成33年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得4.6ha 等