## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
岡山県 | 吉井川直轄河川改修事業 | 3207 | 九蟠地区：耐震対策 L = 220m 西幸西地：高潮堤防 L = 600m 弓削地区：河道掘削 V = 21千m3、樹木伐採 A = 2千m2（2019年度完成予定） 熊山地区：浸透対策 L = 1,550m 千躰地区：河道掘削 V = 22千m3、樹木伐採 A = 5千m2 田原下地区：浸透対策L=250m、河道掘削 V = 123千m3、樹木伐採 A = 6千m2 益原地区：河道掘削 V = 12千m3 （2019年度完成予定） 等
岡山県 | 旭川直轄河川改修事業 | 1339 | 平井地区：耐震対策 L=100m 内山下地区：築堤護岸 L=110m 玉柏地区：施設耐震対策 N=1基、施設耐水化 N=1基、河道掘削V=15千m3、樹木伐採 A= 9千m2（2019年度完成予定） 沖元地区：施設耐震対策 N=1基（2019年度完成予定） 中川町地区：施設耐震対策 N=1基（2019年度完成予定） 海吉地区：施設耐震対策 N=1基（2019年度完成予定） 等
岡山県 | 高梁川直轄河川改修事業 | 4588 | 鶴新田地区：高潮堤防 L = 200m 酒津地区：浸透対策 L = 500m、河道掘削 V=206千m3、樹木伐採 A= 5千m2 川辺地区：浸透対策 L = 1,300m 古地地区：浸透対策 L = 700m、河道掘削V=289千m3、樹木伐採A= 54千m2 中原地区：河道掘削 V = 112千m3、樹木伐採 A = 44千m2 等
岡山県 | 高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え） | 2753 | 柳井原地区:築堤護岸 L = 430m,濁水処理設備設置 N = 1基、水位低下工 L = 550m 柳井原地区：掘削V = 141千m3、法面工 A = 1千m2、築堤護岸 L = 285m、橋梁下部工 N = 3基 等
広島県 | 芦田川直轄河川改修事業 | 706 | 父石地区：橋梁架替 1式、護岸L=220m 中須地区：浸透対策Ｌ=300m、河道掘削Ｖ=5.8千ｍ３、樹木伐採Ａ=20千ｍ２（2019年度完成予定） 駅家地区：浸透対策Ｌ=770m 等
広島県 | 太田川直轄河川改修事業 | 2975 | 庚午地区：耐震対策 L=400m 観音地区：築堤護岸 L=720m、補償一式 可部地区：河道掘削 V=10千m3 八木地区：河道掘削 V=10千m3、補償一式 中島地区：河道掘削 V=30千m3、堰改築 N=1基 寺山地区：帯工 N=1基 上深川地区：橋梁架替 N=1基（2019年度完成予定） 亀山地区：築堤護岸 L=400m、河道掘削 V=10千m3 等
広島県・山口県 | 小瀬川直轄河川改修事業 | 131 | 中津原地区：補償一式 防鹿地区：補償一式 小瀬地区：補償一式 小川津地区：測量一式 等
山口県 | 佐波川直轄河川改修事業 | 715 | 奈美地区：橋梁架替 一式（取り付け護岸一式）、橋梁架替 一式、法尻補強 L=110m、河道掘削 V=5千m3 畑地区：河道掘削 V=20千m3（2019年度完成予定） 庄方地区：法尻補強 L=600m
島根県 | 高津川直轄河川改修事業 | 828 | 河成地区：河道掘削 V=53千m3、護岸 A=3.4千m2 高津地区：河道掘削 V=30.5千m3、護岸 A=4.4千m2 須子地区：河道掘削 V=2.9千m3 等
島根県 | 江の川下流土地利用一体型水防災事業（川平地区） | 573 | 川平地区：築堤 L=200m、護岸 A=2千m2、地盤改良 一式、舗装 A=1.2千m2、用地補償 一式
島根県・広島県 | 江の川直轄河川改修事業 | 2927 | 八神地区：用地補償 一式、埋蔵文化財調査 一式 千金地区：河道掘削 V=64千m3、樹木伐採 A=30千m2 川越地区：用地補償 一式 因原地区：法尻補強 L=200m 因原地区：浸透対策 L=200m 三次地区：河道掘削 V=59.8千m3、樹木伐採 A=47.4千m2 畠敷地区：排水施設に係る設計 一式 柳原地区：河道掘削 V=48.8千m3、樹木伐採 A=20.0千m2 片山地区：附帯道路L=200m、用地A=1.28ha、補償一式 等
鳥取県・島根県 | 斐伊川直轄河川改修事業 | 3151.359 | 西工業団地地区：築堤護岸 L=750m 等 江島地区：築堤護岸L=100m、樋門N=1基、陸閘門 N=2基(2019年度完成予定） 大橋川地区：築堤護岸 L=250m、排水機場 N=1基、用地補償 1式、埋蔵文化財調査 1式 安来港地区：築堤護岸L=65m 西園地区：施設耐水化 N=1基 放水路地区：補償1式 等
鳥取県 | 日野川直轄河川改修事業 | 1572 | 立岩地区：堤防整備 L=20m 岸本・立岩・小町地区：河道掘削 V=52.4千m3、樹木伐採 A=2.7千m2 大寺・岸本地区：河道掘削 V=67.9千m3、樹木伐採 A=0.5千m2 法勝寺地区：法尻補強 L=900m 青木・榎木原地区：河道掘削 V=20.1千m3、樹木伐採 A=1千m2 原地区：法尻補強 L=1,100m 等
鳥取県 | 天神川直轄河川改修事業 | 790 | 米積地区：堰改築1式、水路工L=50m、河道掘削 V=2.3千m3、樹木伐採、A=4.2千m2、排水樋管 N=1基 倉吉地区：河道掘削 V=46.5千m3、樹木伐採 A=60.6千m2（2019年度完成予定） 等
鳥取県 | 千代川直轄河川改修事業 | 283 | 向国安地区：浸透対策L=200m、用地補償A=0.7ha 佐貫地区：浸透対策L=200m（2019年度完成予定） 等
岡山県 | 吉井川総合水系環境整備事業 | 54 | 田原地区：測量設計1式、親水護岸2箇所
岡山県 | 旭川総合水系環境整備事業 | 10 | 岡山城地区：河川管理用通路整備L=200m、事業計画検討１式（2021年度完成予定）
岡山県 | 高梁川総合水系環境整備事業 | 17.5 | 上成（高梁川下流）地区：モニタリング調査１式、事業計画検討１式
広島県 | 芦田川総合水系環境整備事業 | 115.6 | 芦田川下流地区：：モニタリング調査1式（2021年度完成予定） 等 千代田地区：親水護岸N=3箇所、河川管理用通路L=3,300m、 高水敷整正A=20,000m2 等
広島県 | 太田川総合水系環境整備事業 | 10 | 舟入・基町・千田地区：計画検討１式（2023年度完成予定）
広島県 | 江の川総合水系環境整備事業 | 52 | 甲立（甲田）地区：モニタリング調査1式（2021年度完成予定） 三川合流部周辺地区：河川管理用通路整備L=1,400m
山口県 | 佐波川総合水系環境整備事業 | 73.8 | 新橋地区：河川管理用通路整備L=2,000m
島根県 鳥取県 | 斐伊川総合水系環境整備事業 | 417 | 米子湾地区：覆砂A=8ha 等 美野地区：浅場整備L=200m 等
鳥取県 | 日野川総合水系環境整備事業 | 30 | 福市地区：事業計画検討・詳細設計 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 大山山系直轄火山砂防事業（天神川） | 858 | 野添５号砂防堰堤（2020年度完成予定） 西尾砂防堰堤（2019年度完成予定） 大河原２号砂防堰堤（2021年度完成予定） 穴鴨４号砂防堰堤（2022年度完成予定） 清水谷川第５号堰堤改築（2022年度完成予定） 小鴨川第２号堰堤改築（2022年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得4.6ha 等
鳥取県 | 大山山系直轄火山砂防事業（日野川） | 693 | 二の沢砂防堰堤（2023年度完成予定） 林ヶ原２号砂防堰堤（2021年度完成予定） 美用砂防堰堤（2023年度完成予定） 添谷２号砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得3.5ha 等
広島県 | 広島西部山系直轄砂防事業 | 3592.51 | 上原地区（2022年度完成予定） あさひが丘地区（2022年度完成予定） 城北地区 飯室上畠地区 緑井・八木地区（2020年度完成予定） 山本地区 戸坂新町南地区（2022年度完成予定） 上温品地区 五月が丘地区 小方地区（2022年度完成予定） 白石地区（2021年度完成予定） 井口台地区 砂防設備設計、用地取得5.2ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 皆生海岸 直轄海岸保全施設整備事業 | 416.367 | 富益工区 人工リーフ改良 L=65m、養浜工 V=8千m3 観測体制強化 Ｎ＝2箇所（2020年度完成予定） 等