## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路 | 150 | ・用地買収推進： 桂見地区ほか用地補償 ・工事推進： 桂見地区整備工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 鳥取西IC～吉岡温泉IC L=5.2km（2/4） 令和元年5月12日開通済
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) | 150 | ・用地買収推進： 金沢地区ほか用地補償 ・工事推進： 福井地区整備工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 吉岡温泉IC～瑞穂宝木IC L=5.9km（2/4） 令和元年5月12日開通済
鳥取県 | 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) | 130 | ・用地買収推進： 重山地区ほか用地補償 ・工事推進： 青谷地区整備工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 瑞穂宝木IC～青谷IC L=6.4km（2/4） 令和元年5月12日開通済
鳥取県 | 一般国道9号 北条道路 | 3170 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北栄地区ほか用地買収、北栄地区ほか用地補償 ・工事推進： 松神地区ほか改良工、北条高架橋ほか下部工 北条高架橋上部工 | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約10％ はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km（2/4） 令和8年度開通予定 （用地買収・埋蔵文化財調査及び大規模橋梁工事・軟弱地盤 対策工事等が順調に進捗した場合）
鳥取県・広島県 | 一般国道183号 鍵掛峠道路 | 1421 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋地区ほか用地補償 ・工事推進： 新屋地区改良工、小坪地区橋梁下部工事着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約31％ 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km（2/2） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が 順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道9号 出雲・湖陵道路 | 4450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東神西地区ほか用地補償 ・工事推進： 東神西地区ほか改良工、西神西高架橋ほか上部工、 常楽寺第1高架橋ほか下部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約63％ 出雲IC～湖陵IC（仮称） L=4.4km（2/4） 令和6年度開通予定 （大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道9号 湖陵・多伎道路 | 4249 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久村地区ほか用地補償 ・工事推進： 二部地区ほか改良工、二部高架橋ほか上部工、 三部高架橋下部工、二部トンネル掘削工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約61％ 湖陵IC（仮称）～出雲多伎IC L=4.5km（2/4） 令和6年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が 順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道9号 大田・静間道路 | 5441 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久手地区ほか用地補償 ・工事推進： 長久地区ほか改良工、鳥井高架橋ほか上部工 垂水高架橋下部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約46％ 大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称） L=5.0km（2/4） 令和5年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 静間・仁摩道路 | 5417 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 静間地区ほか用地補償 ・工事推進： 五十猛地区ほか改良工、宅野トンネルほか舗装工、 大国高架橋ほか上部工、静間高架橋下部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約72％ 静間IC（仮称）～仁摩・石見銀山IC L=7.9km（2/4） 令和5年度開通予定
島根県 | 一般国道9号 福光・浅利道路 | 2243 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 都治地区ほか用地買収、都治地区ほか用地補償 ・工事推進： 福光地区改良工、本谷地区橋梁下部工事着手 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約 7％
島根県 | 一般国道9号 三隅・益田道路 | 7617 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古市場地区ほか用地買収、西平原地区ほか用地補償 ・工事推進： 三保地区ほか改良工、滝見高架橋ほか上部工、 新津田川橋ほか下部工、岡見トンネル掘削工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約54％ 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km（2/4） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が 順調に進捗した場合）
島根県 | 一般国道54号 三刀屋拡幅 | 101 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三刀屋地区ほか用地買収、三刀屋地区ほか用地補償 ・工事推進： 三刀屋地区整備工 | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約78％
島根県 | 一般国道191号 益田西道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％
岡山県 | 一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) | 5385 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 六条院西地区ほか用地買収、 六条院西地区ほか用地補償 ・工事推進： 六条院中地区ほか改良工、 西大島新田橋梁ほか上部工、 西大島高架橋ほか下部工、六条院トンネル掘削工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約33％ 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km（2/4） 令和7年度開通予定 （トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が 順調に進捗した場合）
岡山県 | 一般国道2号 笠岡バイパス | 2433 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横島地区ほか用地買収、 横島地区ほか用地補償 ・工事推進： カブト南地区ほか改良工、入江大橋ほか下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約68％ 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km（2/4） 令和7年度開通予定 （大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合）
岡山県 | 一般国道53号 津山南道路 | 708 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 打穴中地区ほか用地買収、 打穴中地区ほか用地補償 ・工事推進： 平福地区ほか改良工、皿川第1橋下部工着手 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約45％
岡山県 | 一般国道180号 岡山西バイパス（西長瀬～楢津） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 事業進捗率： 0％
岡山県 | 一般国道180号 岡山環状南道路 | 4036 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤田地区ほか用地買収、大福地区ほか用地補償 ・工事推進 東畦地区ほか改良工、古新田地区舗装工、 大樋橋西高架橋ほか上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約79％ 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 令和6年度開通予定 （用地買収が順調に進捗した場合、大規模橋梁工事・軟弱地盤 対策工事等が順調に進捗した場合）
岡山県 | 一般国道180号 総社・一宮バイパス | 1369 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小寺地区ほか用地買収、 小寺地区ほか用地補償 ・工事推進： 刑部地区ほか改良工、金井戸跨線橋上部工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約50％ 総社市総社～総社市小寺 L=1.9km（2/4） 令和4年度開通予定 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区今岡 L=0.7km(2/4) 令和6年度開通予定 （用地買収、埋蔵文化財調査が順調に進捗した場合）
広島県 | 一般国道375号 東広島・呉道路 | 2537 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 阿賀地区ほか用地補償 ・工事推進 東新開地区改良工、阿賀ICランプ橋下部工、 阿賀ICランプ橋上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約84％ 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km（2/2） 令和3年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 福山道路 | 1482 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山北地区ほか用地買収 山北地区ほか用地補償 ・工事推進： 瀬戸地区ほか改良工、地頭分高架橋下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約31％
広島県 | 一般国道2号 安芸バイパス | 4609 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上瀬野地区ほか用地補償 ・工事推進： 八本松地区改良工、熊野川高架橋ほか上部工、 奥野原高架橋ほか下部工、久井原トンネル掘削工、 八本松地区舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約62％ 東広島市八本松町宗吉～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4） 令和4年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 東広島バイパス | 4746 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 海田地区用地補償 ・工事推進： 上瀬野地区ほか改良工、海田高架橋下部工、 海田高架橋上部工、神原トンネル工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約82％ 安芸郡海田町曽田～安芸郡海田町日の出町 L=1.6km(2/4） 令和4年度開通予定 広島市安芸区上瀬野町上瀬野～瀬野西IC L=0.7km(2/4） 令和4年度開通予定
広島県 | 一般国道2号 広島南道路 | 584 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明神地区用地補償 ・工事推進： 南明神地区改良工、明神高架橋下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％
広島県 | 一般国道2号 西広島バイパス | 525 | ・調査推進： 都心部延伸区間調査設計着手 ・工事推進 観音本町地区遮音壁工 | 事業進捗率：約61％
広島県 | 一般国道54号 可部バイパス | 217 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 可部地区舗装工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約85％ 広島市安佐北区可部南4丁目～広島市安佐北区可部5丁目 L=2.1km(4/4) 令和2年度開通予定
広島県 | 一般国道185号 安芸津バイパス | 1032 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 八代谷地区ほか用地買収、八代谷地区ほか用地補償 ・工事推進 上条地区改良工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約48％
広島県・山口県 | 一般国道2号 岩国・大竹道路 | 2990 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 御園地区ほか用地補償、御園地区ほか用地買収 ・工事推進 大竹地区改良工、御園高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約23％
山口県 | 一般国道491号 俵山・豊田道路 | 2960 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊田地区ほか用地買収、豊田地区ほか用地補償 ・工事推進 上八道地区ほか改良工、粟野川橋下部工事着手 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約 8％
山口県 | 一般国道188号 藤生長野バイパス | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
山口県 | 一般国道2号 富海拡幅 | 1860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 椿峠地区ほか用地補償 ・工事推進 椿峠地区ほか改良工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約69％ 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km（4/4） 令和7年度開通予定 （脆弱な大規模法面対策工事が順調に進捗した場合）
山口県 | 一般国道188号 柳井・平生バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％