## 発注見通し一覧表
■中国地方整備局 営繕工事 発注見通し一覧表 （令和7年4月9日時点）
※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。（一部、参考として港湾空港部の建築工事案件を記載しております）
各工事の詳細については、入札情報サービス工事発注予定情報（PPI）にてご確認ください。 →→→→→ |  |  |  |  | （https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm）
凡例: 黄色のセルは［公告済］の工事です。
灰色のセルは［申請書受付終了/契約済/手続終了］の工事です。
備考欄：○「余裕期間」と記載されている工事は、「余裕期間を設定して実施する早期契約制による工事」を予定しています。
入札公告・入札説明書に記載されている余裕期間内は、監理技術者等の配置、現場への専任を要しません。（詳細については、入札公告・入札説明書をご確認下さい。）
○「見積活用方式」と記載されている工事は、入札参加者から提出される見積書を用いて予定価格を作成する方式を予定しています。（詳細については、入札公告・入札説明書をご確認下さい。）
※この一覧は、上記日付現在の情報です。 実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
工 事 名 | 工種業別 | 工事場所 | 工事期限 | 工事概要 | 工事発注規模 | 入札予定 時期 | 発注担当 事務所等 | 申請書 提出期限 | 備考
鳥取県
令和７年度米子合同庁舎建築改修工事 | 建築工事 | 鳥取県米子市東町124-16 | １１ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－５－１ 延べ面積５，１９０ｍ２ 修繕一式 車庫棟（1）修繕一式、車庫棟（2）修繕一式 樹木 移植一式 電気設備工事 改設一式 機械設備工事 改設一式 | （工事発注規模） 2億円以上3億4，000万円未満 | 2025-05-16 | 中国地方整備局営繕部 | 2025-04-24 | 【工事概要】 | 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（詳細は工事概要図による）
島根県
令和７年度出雲職安建築その他工事 | 建築工事 | 島根県出雲市今市町1904-12 | １５ヶ月 | 庁舎 ＲＣ＋Ｗ－２ 延べ面積１，２６９ｍ２ 新築 １式 | （工事発注規模） 3億4,000万円以上8億1,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第1四半期公告予定 |  | 建設キャリアアップシステムモデル活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（令和７年１１月着手予定、令和９年２月完了予定）
令和７年度出雲職安電気設備工事 | 電気設備工事 | 島根県出雲市今市町1904-12 | １２ヶ月 | 庁舎 ＲＣ＋Ｗ－２ 延べ面積１，２６９ｍ２ 新設（電気設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第2四半期公告予定 |  | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年２月完了予定）
令和７年度出雲職安機械設備工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 島根県出雲市今市町1904-12 | １２ヶ月 | 庁舎 ＲＣ＋Ｗ－２ 延べ面積１，２６９ｍ２ 新設（機械設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第2四半期公告予定 |  | 企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和８年３月着手予定、令和９年２月完了予定）
岡山県
令和７年度西古松合同庁舎建築その他改修工事 | 建築工事 | 岡山県岡山市北区西古松2-6-18 | １５ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－５ 延べ面積４，３１０ｍ２ 建築改修（模様替え改修、空調設備、照明器具改修） １式 | （工事発注規模） 3億4,000万円以上8億1,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第1四半期公告予定 |  | 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約日締結の翌日～工事着手期限日令和７年１１月の間で任意に設定、令和９年１月完了予定）
令和７年度倉敷中央職安空調設備その他改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 岡山県倉敷市笹沖1378-1 | ９ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－３ 延べ面積１，６３３ｍ２ 空気調和設備 改設一式 換気設備 改設一式 ガス設備 改設一式 電気設備工事 改設一式 建築工事 修繕一式 | (工事発注規模) 6,000万円以上1億4,000万円未満 | 2025-05-14 | 岡山営繕事務所 | 2025-05-07 | 【工事概要】 | 企業能力評価型 余裕期間設定工事（詳細は工事概要図による）
令和７年度美作職安出張所建築その他改修工事 | 建築工事 | 岡山県美作市林野67-2 | １１ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－２ 延べ面積５５８ｍ２ 建築改修（内装、給排水設備改修） １式 | （工事発注規模） 7,000万円以上1億円未満 |  | 岡山営繕事務所 | 第1四半期公告予定 |  | 施工体制確認型指名競争入札方式 （令和７年５月着手予定、令和８年３月完了予定）
広島県
令和７年度中国四国管区警察学校道場空調設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 広島県広島市南区霞1-3-93 | ６ヶ月 | 道場 ＳＲＣ－２ 延べ面積１，１８５ｍ２ 機械設備改修（空調設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第1四半期公告予定 |  | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和７年８月着手予定、令和８年２月完了予定）
令和７年度海保大図書館空調設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 広島県呉市若葉町5-1 | １０ヶ月 | 図書館 ＲＣ－３、延べ面積 ２，０８５ｍ２ 機械設備改修 １式（空調設備改修） | （工事発注規模） 1億4,000万円以上2億3,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第1四半期公告予定 |  | 企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和７年８月着手予定、令和８年６月完了予定）
山口県
令和７年度防府合同庁舎エレベーター設備改修工事 | 機械設備工事 | 山口県防府市寿町10-1 | ８ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－４ 延べ面積２，１２１ｍ２ エレベーター設備改修 １式 （エレベーター改修 １基） | （工事発注規模） 3,000万円以上7,000万円未満 |  | 中国地方整備局営繕部 | 第2四半期公告予定 |  | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（フレックス方式、令和８年７月完了予定）
【参考】港湾空港部案件
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県