## 発注見通し一覧表
■中国地方整備局 営繕工事 発注見通し一覧表 （令和8年4月22日時点）
※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。（一部、参考として港湾空港部の建築工事案件を記載しております）
各工事の詳細については、入札情報サービス工事発注予定情報（PPI）にてご確認ください。 →→→→→ |  |  |  |  | （https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm）
凡例: 黄色のセルは［公告済］の工事です。
灰色のセルは［申請書受付終了/契約済/手続終了］の工事です。
備考欄：○「余裕期間」と記載されている工事は、「余裕期間を設定して実施する早期契約制による工事」を予定しています。
入札公告・入札説明書に記載されている余裕期間内は、監理技術者等の配置、現場への専任を要しません。（詳細については、入札公告・入札説明書をご確認下さい。）
○「見積活用方式」と記載されている工事は、入札参加者から提出される見積書を用いて予定価格を作成する方式を予定しています。（詳細については、入札公告・入札説明書をご確認下さい。） | [10 empty] | 企業能力評価型
※この一覧は、上記日付現在の情報です。 実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
工 事 名 | 工種業別 | 工事場所 | 工事期限 | 工事概要 | 工事発注規模 | 入札予定 時期 | 発注担当 事務所等 | 申請書 提出期限 | 備考
鳥取県
令和８年度鳥取職安電気設備改修工事 | 電気設備工事 | 鳥取県鳥取市富安２－８９ | １４ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－４ 延べ面積１，６２３ｍ２ 電気設備改修（受変電設備、照明設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 | 第２四半期 | 岡山営繕事務所 |  | 【工事概要】 | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和８年１０月着手予定、令和９年１１月完了予定）
島根県
令和８年度出雲職安建築その他工事 | 建築工事 | 島根県出雲市今市町1904-12 | １１ヶ月 | 庁舎 ＲＣ＋Ｗ－２ 延べ面積１，２６９ｍ２ 新築 １式 | （工事発注規模） 3億4,000万円以上8億1,000万円未満 | 2026-04-23 | 中国地方整備局営繕部 | 申請終了 | 【工事概要】 | 建設キャリアアップシステムモデル活用推奨モデル営繕工事（契約日締結の翌日着手予定、令和９年３月完了予定）
令和８年度浜田港湾合同庁舎建築改修工事 | 建築工事 | 島根県浜田市長浜町1785-16 | ８ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－３ 延べ面積 １，６７４ｍ２ 建築改修（屋根、外壁改修） １式 | （工事発注規模） 3,000万円以上7,000万円未満 | 2026-05-14 | 中国地方整備局営繕部 | 2026-04-15 | 【工事概要】 | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約日締結の翌日～工事着手期限日令和８年７月の間で任意に設定、令和９年３月完了予定)
岡山県
令和８年度倉敷労基署空調設備その他改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 岡山県倉敷市大島４０７－１ | １０ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－３ 延べ面積１，１９９ｍ２ 機械設備改修（空調設備、照明設備） １式 | （工事発注規模） 1億4,000万円以上2億3,000万円未満 | 第１四半期 | 岡山営繕事務所 |  | 【工事概要】 | 企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和８年９月着手予定、令和９年６月完了予定）
広島県
令和８年度三原職安空調設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 広島県三原市館町１－６－１０ | ８ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－２ 延べ面積６７１ｍ２ 機械設備改修（空調設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 | 第２四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和８年１１月着手予定、令和９年６月完了予定）
広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業 | 建築工事 | 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ | ７２ヶ月 | ・防災棟（仮称）延べ面積 約１６，９００㎡ 新棟 １棟 ・広島合同庁舎の維持管理・運営 １式 | （工事発注規模） 50億円以上 | 第１四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 営繕PFI事業 設計から維持管理・運営まで一括施工 防災棟（仮称）工事完了予定 令和１３年３月 維持管理・運営期限 令和９年１月から令和２３年３月
令和８年度広島合同庁舎４号館建築その他改修工事 | 建築工事 | 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ | ２１ヶ月 | 庁舎 Ｓ－１５－２（一部ＲＣ、ＳＲＣ） 延べ面積３３，９２９ｍ２ 建築改修（エレベーターシャフトのアスベスト除去等の建築改修及びエレベーター設備改修３基） １式 | （工事発注規模） 3億4,000万円以上8億1,000万円未満 | 第２四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和８年１２月の間で任意に設定、令和１０年８月完了予定）
令和８年度広島合同庁舎照明設備改修工事 | 電気設備工事 | 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ | １５ヶ月 | 庁舎（２号館） ＳＲＣ－１１－１ 延べ面積１９，８５８ｍ２ 庁舎（４号館） Ｓ－１５－２（一部ＲＣ、ＳＲＣ） 延べ面積３３，９２９ｍ２ 電気設備改修（照明設備） １式 | （工事発注規模） 2億3,000万円以上3億円未満 | 第１四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和８年９月の間で任意に設定、令和９年１１月完了予定）
令和８年度広島法務総合庁舎建築その他改修工事 | 建築工事 | 広島県広島市中区上八丁堀２－３１ | １３ヶ月 | 庁舎 ＳＲＣ－１２－１ 延べ面積３１，０４６ｍ２ 建築改修（模様替え） １式 | （工事発注規模） 2億円以上3億4,000万円未満 | 第２四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和８年１１月の間で任意に設定、令和９年１１月完了予定）
令和８年度福山法務総合庁舎受変電設備改修工事 | 電気設備工事 | 広島県福山市三吉町１－７－２ | １５ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－３ 延べ面積３，３２９ｍ２ 電気設備改修（受変電設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 | 第２四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 企業能力評価型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和８年１１月の間で任意に設定、令和１０年１月完了予定）
令和８年度廿日市職安空調設備その他改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 広島県廿日市市串戸４－９－３２ | ８ヶ月 | 庁舎 ＲＣ－２ 延べ面積５８６ｍ２ 庁舎 Ｓ－２ 延べ面積１８６ｍ２ 機械設備改修（空調設備、照明設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 | 第２四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和８年１１月着手予定、令和９年６月完了予定）
令和８年度海保大本館空調設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 広島県呉市若葉町5-1 | １９ヶ月 | 本館 ＲＣ－４、延べ面積 ７，７５５ｍ２ 機械設備改修 １式（空調設備改修） | （工事発注規模） 3億4,000万円以上8億1,000万円未満 | 2026-05-27 | 中国地方整備局営繕部 | 2026-04-09 | 【工事概要】 | 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約日締結の翌日～工事着手期限日令和８年６月の間で任意に設定、令和１０年１月完了予定）
山口県
令和８年度山口合同庁舎照明設備改修工事 | 電気設備工事 | 山口県山口市河原町６－１６ | １０ヶ月 | 庁舎（１号館） ＲＣ－３ 延べ面積２，８２６ｍ２ 庁舎（２号館） ＳＲＣ－８－１ 延べ面積７，３５７ｍ２ 電気設備改修（照明設備） １式 | （工事発注規模） 6,000万円以上1億4,000万円未満 | 第１四半期 | 中国地方整備局営繕部 |  | 【工事概要】 | 営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和８年１０月の間で任意に設定、令和９年７月完了予定）
【参考】港湾空港部案件
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県