## 様式一覧
施工体制確認型総合評価 |  | 【凡例】
○ 様式のみ提出
△ 任意提出
様式番号 | 名称 | 施工体制確認型 総合評価
様式１ | 施工体制台帳 | ○
様式２ | 資材購入予定先一覧 | ○
様式２－１ | 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書① | △
様式２－１（営繕） | 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書① | △
様式２－２ | 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書② | △
様式２－２（営繕） | 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書② | △
様式３ | 機械リース元一覧 | ○
様式４－１ | 労務者の確保計画 | ○
様式４－２ | 工種別労務者配置計画 | ○
様式５ | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 | ○
様式６ | 配置予定技術者名簿 | ○
様式７－１ | 品質確保体制（品質管理のための人員体制） | ○
様式７－２ | 品質確保体制（品質管理計画書） | ○
様式７－３ | 品質確保体制（出来形管理計画書） | ○
様式８ | 安全衛生管理体制（安全衛生教育・点検計画等） | ○
様式９ | 建設副産物の搬出地・運搬計画 | ○
様式10 | 下請予定業者等一覧表 | ○
様式11 | ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書 | △

## 様 1
様式１〔標準様式〕 | [19 empty] | 年 月 日
施工体制台帳
【会社名】
【事業所名】
建設業 の許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  | 特定 一般 |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  | 特定 一般 |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
工事名 称及び 工事内 容
発注者 名及び 住所 |  | 〒
工 期 |  | 自 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区 分 |  |  | 名 称 | [8 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の監督 員 名 | [9 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 督 員 名 | [9 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代 理 人 名 | [9 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 理 技 術 者 名 |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資 格 内 容
専 門 技 術 者 名 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 名
| 資 格 内 容 | [9 empty] | 資 格 内 容
| 担 当 工 事 内 容 | [9 empty] | 担 当 工 事 内 容
【下請負人に関する事項】
会 社 名 | [9 empty] | 代表者名
住 所 電話番号
工事名称及 び工事内容 |  |  | 〒
（ － － ）
工 期 | [8 empty] | 自 年 月 日 | 契約日 |  |  |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見 申 出 方 法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
雇用管理責任者名
主任技術者名 |  |  |  | 専 任 非専任
専門技術者名
| 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
担当工事内容

## 様2
様式２
資材購入予定先一覧
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様 ３
様式３
機械リース元一覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様4-1
様式４－１
労務者の確保計画
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下 請 会 社 名 等 （取引年数）
土工 | 普通作業員 |  | ２００（１００） | 同族会社
㈱○○（ 年）
配管工 | 配管工・普通作業員 |  | １２０（８０） | □会
㈱△△（ 年）

## 様4-2
様式４－２
工種別労務者配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 （一般） | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・

## 様5
様式５
契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係

## 様6
様式6
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士 監理技術者資格者証 | Ｈ５．６．１ Ｈ８．７．１ | 第123456号
主任技術者
現場代理人

## 様7-1
様式７－１
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
区分（元請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士（建設部門） ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前（各工種） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長

## 様７-2
様式７－２
品質確保体制（品質管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日（午前・午後） | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | ４千円 | ○回 | 下請 | （有）○○ | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 1回/週試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）

## 様７-3
様式７－３
品質確保体制（出来形管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 基準高 | 測量 | 橋梁下部工完成後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量（委託） | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ・A1については立会 ・上記以外の橋脚については書面検査

## 様８
様式８
安全衛生管理体制（安全衛生教育、点検計画等）
実施事項 | 実施内容 | 実施時期・頻度 | 実施責任者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月（半日程度） | 元請 | （株）○○ | 元方安全責任者 | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全12回） | 元請 | 現場管理費 | ○千円 | ○回
足場点検 | ・手すり先行足場（橋梁下部P1～P6） | 設置後 作業開始前（毎日） | 下請 | （株）○○ | 足場管理責任者 | 有 |  | 下請 |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）
※点検計画等については実施場所（対象区間等）を、実施内容の後に（）書きで記入すること。

## 様９
様式９
建設副産物の搬出地
建設副産物 | 数量 (㎥) | 受入れ予定箇所 | 受入れ価格 （単価） | 運搬距離 （km） | 運搬予定者への支払予定額 （円/日･台当たり） | 備考

## 様10
様式10
下請予定業者等一覧表
発注者名 工事名称 |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 至 年 月 |  | 請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 請負金額(税込) | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) | 円
下請工事 | 担当工事内容 |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 請負金額(税込) | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 | 自社労務
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 | 手持ち資材 |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  | 会社名 | 自社労務
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） | 円

## 様11
様式11
ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書
コスト縮減票（１） |  |  | 土砂・発生材 |  |  |  | 縮減額（円） ： 2,000,000-
| （概要） |  | 記載例
Ａで完了した工事発生土を活用し、コスト縮減を図る。
○Ａ
|  |  | ○Ｂ |  | 購入土 | ○×△△＝▲▲▲（単価○○円／㎥）
[5 empty] | 発生土 | ◇×■■＝□□□（単価○○円／㎥）
◆◆㎥を削減
コスト縮減票（２）