## 受注者希望Ⅱ型
（工事名：○○○○工事）
ＩＣＴ活用工事計画書【土工】
会社名：○○○○
当該工事の土工において、ＩＣＴ施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
□全て活用する | ①３次元起工測量 |  | ・空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ・レーザースキャナーを用いた起工測量 ・トータルステーションを用いた起工測量 ・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ・その他の３次元計測技術による起工測量 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
| ②３次元設計データ作成 |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 | 【作業工種】 ・掘削工 ・盛土工 ・路体盛土工 ・路庄盛土工 ・法面整形工 | ・３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 ・３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 ・３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 ・３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業のいずれかでＩＣＴ建設機械を活用すればよい
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・トータルステーションを用いた出来形管理 ・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・その他の３次元計測技術による出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
⑤３次元データの納品
注1) ＩＣＴ活用工事及びＩＣＴ活用施工の詳細については、特記仕様書によるものとする。
Note on E3: 【使用にあたっての留意点】 中国地方整備局版となってますので、他の機関で使用する場合は内容を確認のうえご利用下さい。